## OTs-GMV
Contrato / Encomienda	Categoría	Tipo	Estado	Id. OT	#	F. Factura	Orden de Trabajo	Pr. TEO	H. Prev.	%	H/mes	Imp. prev.	Imp. real	Año	F.Prevista	F.Real
Sop.Mant.2014	Soporte				1		Soporte Avanzado	GENERAL						2014	19/06/14
Sop.Mant.2014	Soporte				2		Soporte Avanzado	GENERAL						2014	19/09/14
Sop.Mant.2014	Soporte				3		Soporte Avanzado	GENERAL						2014	19/12/14
Sop.Mant.2014	Soporte				4		Soporte Avanzado	GENERAL						2015	19/03/14
Sop.Mant.2014	Implantación				1		Apoyo a implantaciones	GENERAL						2014	19/06/14
Sop.Mant.2014	Implantación				2		Apoyo a implantaciones	GENERAL						2014	30/11/14
Sop.Mant.2014	Desarrollo			D1	1		Versión 2.11.0	SAD						2014	30/06/14
				D2	?
				D3	?
				D4	?
Sop.Mant.2014	Desarrollo			D5	3		Versión 2.12.0	SAD						2014	30/11/14
Sop.Mant.2014	Homologación				1		Homologación Iteración 1	Clientes						2014	30/06/14
Sop.Mant.2014	Homologación				3		Homologación Iteración 2	Clientes						2014	30/11/14

	Soporte	Puntual
	Seguimiento	Contínuo
	Com. Y Form.
	Implantación
	Desarrollo

## OT - Desarrollo
#OT	Prioridad	Redmine / TEO	Tipo (TEO)	NAOS	Estimaciones		Comentarios
D1	Alta	Nuevo 1	Defecto	26378	60 horas	Usando el listado semanal, solo muestra un determinado numero de citas y una vez superado, aunque disponga de espacio por que en los dias de esa semana no haya citas, salta de pagina donde repite por completo la estructura del informe y dibuja las que restan del dia. Os adjunto un ejemplo del listado y los parametros seleccionados para obtener dicho listado. El listado debe de ser secuencial entendemos, cuando empieze un dia debe de terminar las citas de ese dia y despues empezar con el siguiente dia. Cuando acabe el espacio de la pagina, saltar a la siguiente con las tareas restantes del dia y los dias restantes enteros.	Viene de propuestas mejora .ods
D1	Alta	Nuevo 1	Defecto	31642		Nos solicitan bastantes usuarios la posibilidad de aumentar la cantidad de caracteres que se muestran de las citas que se imprimen con la opción de calendario. Adjunto ejemplo.	Viene de propuestas mejora .ods
D1	Alta	Nuevo 1	Defecto	55847		[agatav2] para CAU-SSTT agenda-sstt. Al imprimir en la vista semanal las citas, algunas citas aparecen excesivamente recortadas en la longitud del texto de la cita. Habria que bien tener un tamaño configurable, bien aumentar un poco la longitud del texto.	Viene de propuestas mejora .ods
D1	Alta	Nuevo 1	Defecto	62585		Correo de Enrique Encina: Buenos días. Me están pidiendo insistentemente, que el informe que saca agat@ del calendario por semana, aparezcan los texto completos de las citas. Indicadme cómo podría solicitar "formalmente" esta funcionalidad. Un saludo.	Viene de propuestas mejora .ods
D2	-	9565	Mejora	68569	24 horas	Al acceder a un sondeo sería mucho más operativo que apareciese relleno el email del participante.	Viene de propuestas mejora .ods. Er redmine 9565
D2	-	9565	Mejora			[AGATAv2][MEJORA] Inicializar el mail del usuario en la ventana de voto para un sondeo	NAOS-68569
D2	Alta	11967	Mejora		96 horas	Definir una url única y accesible desde fuera y dentro de RCJA para enviar como referencia de los sondeos creados por los usuario
D2	Alta	11711	Defecto		5 horas	Comentarios largos no pueden leerse
D2	-	11602	Mejora		10 horas	Resumen de votos en sondeos
D2	Alta	12610	Mejora		20 horas	Permitir votos vacíos en el sondeo
D3	Muy alta	11435	Mejora		40 horas	Uso del Single Sign On de GUIA	Ojo, decidir quién lo hace. Estimación previa de OT
D?	Muy alta	Nuevo 3	Defecto		Corregido en 2.10.1	Corregir integración con correo nuevo: contactos mal	viene de NAOS-????
D3	Alta	Nuevo 2	Mejora		200 horas	Implementar Gestión Delegada de Entidades y Subentidades	Para que una entidad pueda crear sub-entidades, y estas a su vez también (si lo necesitan). Requiere análisis más profundo.
D?	Media	???	Defecto		No se reproduce	Categorías en web se desmarcan en cada acceso	Parece que solo ocurre en usuarios nuevos...
D4	Media	12665	Defecto		1 hora	Cambiar imagen en CSA
D4	Baja	10987	Defecto		1 hora	[CCI - Agatav2 2.9.0.0] Defectos Documentales manual "Ag@ta SAD 2.9.0.0_CAL_Informe Certificación Documental Manual WebServices 0101_v01r00"
D4	Media	12531	Defecto			[CCI - SAD 2.10.0.0] Documental - Guía de UsuarioSyncAndroid
D4	Alta	11112	Defecto		No ha sido probado correctamente	[CCI - Agatav2 2.9.0.0] Seguridad - Fijación de sesión	24.0
D4	Baja	12283	Defecto		5 horas	[CCI - SAD 2.10.0.0] Funcional - Importar contactos	0.0
D4	Baja	12296	Defecto		5 horas	[CCI - SAD 2.10.0.0] Funcional - Autorregistro de usuario	0.0
D4	Baja	12533	Defecto		¿Falso Positivo?	[CCI - SAD 2.10.0.0] Funcional - Edición de contactos sincronizados.
D4	Baja	12582	Mejora		5 horas	Cambios sencillos en la ventana de login
D4	Baja	12685	Defecto		8 horas	[CCI - Agatav2 2.10.0.1] Seguridad - Inyección XSS en sad-web-admin
D4	Baja	12697	Defecto		3 horas	[CCI - SAD 2.10.0.1] Exploratoria - Login de usuario en AG@TA-ADMIN
D6	Baja					Sincronización de participantes con Outlook 2010
D?	Baja	12577	Mejora			Desarrollo-mejora #12577: Ventanas Sondeos - Sincronizar fecha de inicio con fecha mostrada de disponibilidad
D5	Media	Nuevo 4	Mejora			Mejorar la gestión de avisos de error en sincronización:
D5	Media				5 horas	Eliminar pop-up automático de avisos de sincronización lenta o con errores y que la consulta sea a demanda
D5	Media				40 horas	Mantener solo las X (configurable en configuración del sistema, no en preferencias) últimas
D5	Media				8 horas	Ahora mismo envía el mensaje de aviso de sync lenta o con errores siempre al propietario del calendario, cambiarlo para que no lo mande y lo envíe sólo a los que está configurados en las preferencias
D6	Baja				80 horas	Soporte para multiples recordatorios de cita en AGATA y compatible con Thunderbird y Android
D6	Media					Sincronizar los participantes y el estado de los mismos entre Android y AGATAv2