# Introducción
## Objeto y Alcance
Este documento recoge la aplicación de los procesos de Dirección de Proyectos, con el fin de definir cómo se debe realizar la ejecución, desde el punto de vista de la gestión, de los soportes y desarrollos objetivos de la prestación.
# Líneas base del proyecto
## Entregables del Proyecto

Id	Entregable	Descripción
1	Gestión de proyecto	El presente documento
2	Plan de pruebas	En cada fase se definirá el plan de pruebas que aplica sobre dicho sprint
3	Actas de reunión	Por cada reunión se elaborará un acta de la misma
4	Informes de seguimiento del servicio	Informe de seguimiento de proyecto
5	Documento de requisitos	Este documento está dirigido a los usuarios finales e incluirá el conjunto de requisito de usuario descrito en un lenguaje conocido por el usuario. / Cualquier tarea incluida en la pila de trabajo debe incluir referencia a alguno de los requisitos descritos en este documento. / Ver modelo de documento utilizado en 2013
	Documento de diseño	Ver modelo de documento utilizado en 2013
	Novedades (Usuario)	Ver plantilla entrega
	Novedades (Técnico)	Ver plantilla entrega
	Informe de homologación	Informe de homologación según los modelos existentes, y documentos relacionados.
	Memoria de intervención	Memoria de la intervención realizada por GMV en las actividades: Apoyo a la subida de versión, Apoyo a la migración a centralizado, u otras de naturaleza análoga.

6	Código fuente	En cada Sprint, se incluirá el código fuente correspondiente al incremento con las nuevas funcionalidades incluidas
7	Guía de instalación	Actualización de las guías, si aplica
8	Guía de administración y operación	Actualización de las guías, si aplica
9	Guía de usuario	Actualización de las guías, si aplica
10	Plan de formación y material docente	Actualización de las guías, si aplica
11	Acta de aceptación de proyecto

Todos los documentos contarán con una plantilla, aprobada por el proyecto. De no existir, se utilizará el último documento existente para ajustar y convertir en dicha plantilla.
Además de los actuales, existirá la posibilidad de generar documentos técnicos o de gestión a medida, fruto de las distintas tareas técnicas o de gestión
## Exclusiones y restricciones del proyecto
Durante la fase de estudio y análisis se evaluarán la totalidad de sistemas implicados en el sistema actual de Agata, una vez completada esta fase de estudio análisis se propondrá las soluciones que encajan dentro del alcance del proyecto y cuáles no.
Por otra parte, serán de aplicación las siguientes restricciones:
- El plazo de ejecución del proyecto será de 1 año.
- El desarrollo del proyecto deberá seguir en caso que aplique, las recomendaciones estipuladas en MADEJA.
- Para la planificación y resolución de las peticiones de servicio de soporte avanzado, se tendrán en cuenta los ANS definidos en el PPT. No obstante, si existiesen dificultades para atender las prioridades especificadas en la herramienta de gestión del servicio o aquellas expresamente comunicadas por la DTP o en su defecto la Oficina Técnicas, el Jefe de Proyecto comunicará esta situación de conflicto o falta de recursos, proporcionando en dicha comunicación una propuesta de soluición. Esta comunicación será proactiva, no limitándose a dar por sabida la situación, utilizándose los medios de comunicación adecuados para garantizar el conocimiento y atención de la misma. La existencia de estas comunicaciones, así como su resolución y la gestión de la comunicación será objeto de seguimiento en las reuniones peródicas que se establezcan. .
- Al ser el servicio de soporte en modalidad 8x5, los ANS se medirán según horario laboral. De esta forma, es posible que algunas peticiones que se reciban a última hora de un día no sean atendidas hasta el siguiente día laborable.
- Los ANS comprometidos se ajustan al tratamiento de las peticiones de servicio en remoto, sin incluir de tiempos de desplazamiento, cuando estos se produzcan.
- El nivel de cada incidencia será establecido, asumiendo el equipo de soporte de GMV las condiciones de servicio asociadas al mismo. No obstante una vez resuelta la incidencia el equipo de soporte evaluará el nivel de la misma y lo contrastará con el comunicado originalmente. En caso de producirse divergencias apreciables, será abordado como punto de mejora en las reuniones de seguimiento.
- En la fase inicial de diagnóstico de la incidencia, se determinará cuál es la causa de la misma, y si ésta es debida a un elemento software de terceros o un elemento hardware, dicha incidencia será escalada por la Dirección de Proyecto por parte de CHAP/SANDETEL a los fabricantes a través de los servicios de gestión de soporte y mantenimiento establecidos con estas terceras partes, quedando sujeta a las condiciones del servicio de mantenimiento contratado con las mismas.
- Quedan excluidas labores de Service Desk o de primer nivel de soporte. Los responsables de proporcionar dicho servicio serán los encargados de interactuar con GMV para la prestación de los servicios de mantenimiento y soporte de nivel 2/3, objeto de la prestación.
## Supuestos del proyecto
Todos los comentarios y planificaciones expuestos sobre este documento están sujetos a los siguientes supuestos:
- El desarrollo del proyecto se realizará en base a las fases descritas en este documento.
- Cualquier situación de bloqueo detectada durante el desarrollo del proyecto será atendida de inmediato por los facilitadores o por las personas en las cuales delegue.
- La planificación de tareas incluirá, siempre que sea posible, la duración e hitos de tareas realizadas por terceros. Estas fechas e hitos serán preferentemente reales y proporcionadas por dichos equipos. Cuando esto no sea posible, o mientras se determina la fecha, se utilizarán plazos y fechas estimados en base a la experiencia previa. Lo anterior permitirá tener planificaciones realistas e hitos finales relevantes, y no intermedios. No obstante, el compromiso de GMV como proveedor de servicios se limitará al cumplimiento de sus fechas y plazos, facilitando en la medida de lo posible, el cumplimiento de las fechas y compromisos de terceros.
## Estructura de desglose de trabajos y su diccionario

Gestión	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Gestión de proyecto	Estudio y Análisis	Soporte	Estudio y Análisis	Soporte
	Evolutivos, Perfectivos	Correctivos, Adaptativos	Evolutivos, Perfectivos	Correctivos, Adaptativos
	Soporte		Soporte	Formación, Transferencia
	Correctivos, Adaptativos		Correctivos, Adaptativos

Entregables / (en las fases II,III y IV se realizarán los entregables por Fase, actualizando los entregables ya existentes
Plan de proyecto / Actas de reunión / Informes de Seguimiento	Documento Catálogo de requisitos y diseño / Otra documentación relacionada con la entrega: novedades (usuario y técnico) / Código fuente / Plan de pruebas / Guía instalación / Guía explotación / Guía usuario / Revisión del plan de proyecto	Código fuente' / Plan de pruebas' / Revisión del plan de proyecto' / Guía instalación / Guía explotación / Guía usuario	Documento Catálogo de requisitos y diseño / Otra documentación relacionada con la entrega: novedades (usuario y técnico) / Código fuente'' / Plan de pruebas'' / Revisión del plan de proyecto'' / Guía instalación' / Guía explotación' / Guía usuario' / Revisión del plan de proyecto	Código fuente''' / Plan de pruebas''' / Revisión del plan de proyecto''' / Guía instalación'' / Guía explotación'' / Guía usuario''

# Plan de gestión del proyecto
## Gestión documental
La gestión documental del proyecto se realizará en Alfresco.
Existe un espacio denominado AGATAV2_NEW (pasará a ser SI-AGATA) que contiene toda la estructura documental del SI-AGATA.
La información específica del proyecto de Soporte y Mantenimiento 2014 se encuentra en:
AGATAV2_NEW > 00.PROYECTOS > 20140324-Sop.Mant.2014
Para más información relacionada con la gestión documental, consultar el documento de Gestión, aspectos generales.
## Uso del redmine de gestión del proyecto (TEO)
Toda la actividad de gestión de proyecto se gestionará en TEO (proyecto Sop.Mant.2014). En concreto, se gestionarán:
- Planificación general: La planificación general del proyecto se gestionará utilizando tickets [TR] – Tarea: Fecha inicio, fin, composición de tareas, dependencias. Será posible mostrar un diagrama de Gantt de alto nivel
- Tareas (acuerdos, compromisos): Las tareas, acuerdos y servicios, fruto de las distintas reuniones de seguimiento o coordinación, o de conversaciones entre la DTP/OT y el JP como [TR] – Tarea. Mediante la asignación y la correspondiente aclaración en comentarios quedará claro quién es el responsable de llevar a término la tarea, aunque este, podrá utilizar la asignación de la tarea a otros usuarios, si su participación es bloqueante en un determinado punto. Esto no le exime de su responsabilidad para dinamizar y llegar resolver la tarea.
## Planificación
A continuación se presenta el plan de la prestación.

Como se ha indicado con anterioridad, la planificación general proyecto se cargará en TEO, incluyendo las tareas a nivel general que, aunque correspondiendo a terceros, afectan a los hitos finales de puesta en producción o liberación de un producto. Se crearán las tareas suficientes para dar una visión general de la planificación. Esta planificación contemplará también la participación de otros equipos, como el equipo de calidad, o el equipo de sistemas, de forma que los hitos del proyecto puedan estimar su fecha teniendo en cuenta este tipo de tareas.
## Replanificaciones
Es necesario indicar explícitamente y con antelación cualquier cambio en la planificación, especialmente:
1. Peticiones relevantes en curso
2. Entregas de versiones y correctivos
3. Homologación de terminales
4. Apoyo a la subida de versión y migraciones
5. Actividades de formación programadas

Será necesario rellenar el documento: Solicitud de Replanificación, que se encuentra disponible en MADEJA y crear una tarea con el nombre Replanificación XXX (XXX es el hito o hitos a replanificar)

En el cuerpo de dicho documento debería indicarse si se impacta en el alcance, especialmente al número de horas previsto para la realización de las tareas relacionadas.

La solicitud se almacenará en el espacio alfresco direccionado por la siguiente ruta:

AGATAV2_NEW>00.PROYECTOS>20140324-Sop.Mant.2014>40.Solicitudes de Replanificación

La aprobación formal de la replanificación se realizará mediante la transición a cerrado de dicha tarea, matizando lo necesario en los comentarios de dicho ticket.
## Seguimiento del proyecto
Se realizarán reuniones de seguimiento mensuales, cuyo fin será:
- Resumen de la actividad realizada y prevista
- Revisión de indicadores de actividad y progreso
- Identificación y gestión de riesgos
- Aprobación formal de replanificaciones
- Aprobación formal de evolución de las normas de gestión
Con una periodicidad mensual el proveedor generará un informe de seguimiento que recoja los hitos fundamentales del mes en curso.
El informe se entregará en Alfresco de la OT en el espacio

AGATAV2_NEW > 00.PROYECTOS > 20140324-Sop.Mant.2014 > 05.Informes de seguimiento

El informe será entregado en dicha carpeta Alfresco tres días hábiles antes de la reunión de seguimiento mensual correspondiente y notificada dicha entrega por correo electrónico a l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es

El informe de seguimiento mensual deberá presentar la estructura y contenidos reflejados en un documento plantilla. (Nota: En el momento de redacción del documento no está consensuado el documento plantilla)

En la carpeta Alfresco
AGATAV2_NEW > 00.PROYECTOS > 20140324-Sop.Mant.2014 > 30.Actas de reunión

se almacenarán las actas de las reuniones mensuales, evitándose el envío de las mismas por correo electrónico.

La realización y cierre de las reuniones de seguimiento del proyecto se modelarán como un tique tipo “[TR] – Tarea” indicando:
- Asunto: Reunión de seguimiento aammdd (mes año)
- Descripción: “Seguimiento correspondiente al mes XXXX”. Se enlazarán los documentos de informe y acta desde el tique, con el fin de facilitar su consulta
La entrega del informe, la realización del acta, sus revisiones y su aprobación final se gestionarán como una tarea más. El responsable de esta tarea será el Jefe de Proyecto del proveedor.
## Calendario de reuniones y eventos
Para según que fase en la que se encuentre el proyecto, se propone el siguiente calendario de reuniones:
Gestión	Fase I (abril-junio)	Fase II (julio-septiembre)	Fase III (octubre-diciembre)	Fase IV (enero-marzo)
30/05/14 / Seguimiento 1	01/04/14 / Inicio fase 1	01/07/14 / Inicio fase 2	01/10/14 / Inicio fase 3	07/01/15 / Inicio fase 4
27/06/14 / Seguimiento 2	19/05/14 / Estudio y análisis 1	18/07/14 / Misión subida de versión 2	06/10/14 / Estudio y análisis 4	23/01/15 / Misión subida de versión 5
25/07/14 / Seguimiento 3	20/05/14 / Estudio y análisis 2	25/07/14 / Misión migración a instancia centralizada 2	07/10/14 / Estudio y análisis 5	30/01/15 / Misión migración a instancia centralizada 4
25/08/14 / Seguimiento 4	21/05/14 / Estudio y análisis 3	01/08/14 / Misión homologación 2	08/10/14 / Estudio y análisis 6	06/02/15 / Misión homologación 4
26/09/14 / Seguimiento 5	23/05/14 / Misión subida de versión 1	19/09/2014 / Misión subida de versión 3	15/10/14 / Misión subida de versión 4	20/03/15 / Misión subida de versión 6
31/10/14 / Seguimiento 6	30/05/14 / Misión migración a instancia centralizada 1	26/09/2014 / Revisión fase 2	22/10/14 / Misión migración a instancia centralizada 3	27/03/15 / Revisión fase 4
28/11/14 / Seguimiento 7	06/06/14 / Misión homologación 1		29/10/14 / Misión homologación 3
19/12/14 / Seguimiento 8	27/06/14 / Revisión fase 1		19/12/14 / Revisión fase 3
30/01/15 / Seguimiento 9
27/02/15 / Seguimiento 10
27/03/15 / Seguimiento 11

Nótese que la fecha de inicio de la Fase (i) está condicionada a la finalización de la Fase (i-1). En cualquier caso, en el momento que se de por cerrado la Fase (i), se procederá con la Fase (ii) aunque esa fecha sea anterior a la estipulada en el calendario.
Para cada tipo de reuniones se recomienda la asistencia de los siguientes roles (se presentan en la sección 7.2 ). En cualquier caso, en función de los temas a tratar en cada una de las reuniones, se convocará explícitamente a los roles que más puedan aportar en cada una de ellas.

Tipo reunión	Descripción	Roles
Seguimiento	Revisión de los números del proyecto / Revisión del avance del proyecto	Facilitador / Dueño de producto
Estudio y análisis / Misión	Reuniones del equipo con los interesados y/o dueño de producto	Equipo / Dueño de producto / Interesados / Facilitador (opcional)
Inicio fase	Seleccionar que trabajo se hará (ajustándose a lo estipulado en cada fase) / Preparar la pila de trabajo que detalla el tiempo que tomará hacer el trabajo. / Identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que se realice durante la actual fase	Dueño de producto / Equipo
Revisión fase	Revisar el trabajo que fue completado y no completado / Presentar el trabajo completado a los interesados (alias “demo”) / El trabajo incompleto no puede ser demostrado	Dueño de producto / Equipo / Interesados

# Plan de gestión de soporte
## Formalización y registro de las comunicaciones
Los usuarios serán atendidos vía NAOS.
Todos los comentarios introducidos por el proveedor en NAOS deberán ser marcados como “Público” en la gestión del mismo.
Cualquier tipo de comunicación que se realice con ellos: teléfono, mail,... debe quedar completa y perfectamente registrada en NAOS. En caso de no hacerlo no se tendrá en consideración para el cálculo de los ANS, como se describe en apartados posteriores.
En caso de que alguien inicie un contacto con el proveedor para solicitar su atención, el proveedor contestará:
“Para poder atender su petición debe haber registrado un ticket en NAOS, con el fin de garantizar la correcta atención de la incidencia: registro de información relevantes, medición de ANS, adecuada difusión de la información a los interesados y participantes”
Si la persona insiste en ser atendida sin crear el ticket, el proveedor le remitirá a la OT que se encarga de la gestión del proyecto de soporte, proporcionando el correo diragenda@juntadeandalucia.es
Podrá atender peticiones que lleguen por otros medios siempre que se reciba autorización, expresa e individualizada en cada caso, de la OT y únicamente para tratar de aligerar la resolución de las mismas.
La OT se encargará de controlar que para estos tickets que autoriza para ser tratados sin ticket NAOS inicialmente creado, finalmente los usuarios interesados registren dicho ticket. Todas las peticiones serán registradas en NAOS por los usuarios que demanden algún tipo de asistencia técnica.
## Funciones del Proveedor. Operativa en NAOS
Los procedimientos en los cuales participará el proveedor de soporte serán:
- Incidencia AGATA
- Consulta AGATA
Dada la configuración actual de los flujos "Incidencia AGATA" y "Consulta AGATA" en la que los tickets deben pasar obligatoriamente de CAU TIC a Proveedor antes de pasar a Oficina Técnica vamos a intercambiar de facto el funcionamiento de estas dos fases de tramitación, de manera que el proveedor atenderá los tickets en fase "Oficina Técnica" y nosotros los que estén en fase "Proveedor"
De esta manera, el proveedor deberá atender los tickets que mientras dure el periodo de soporte entren en fase "Oficina Técnica" que serán aquellos que la OT les haya escalado tras haberlos analizado e intentado resolver en la fase "Proveedor".
Los tickets se considerarán trasladados y comunicados a GMV cuando se transicionen a la fase Oficina Técnica. Esta transición de fase es la que marcará el punto de comienzo de medición de los tiempos de respuesta y de resolución recogidos en los ANS
Los ANS los obtendremos por tanto de la fase Oficina Técnica que realmente será la fase en la que actúa el Proveedor
Los tickets tramitados a la fase que se ha definido como de gestión por parte del proveedor deberán ser contestados por parte del proveedor en los plazos descritos en el pliego y que se encuentran descritos al final del presente documento.
  - Esta respuesta deberá darse como comentario añadido al ticket NAOS
  - Con la inclusión de este primer comentario se asume que el proveedor ha revisado que la información básica necesaria y que se detalla dentro del apartado “Funciones de la Oficina Técnica” ha sido añadida al ticket NAOS.
El proveedor deberá revisar los tickets que le han sido asignados (mediante transición previa a la fase Oficina Técnica) y se encuentran en las fases Pendientes de Usuario/CAU TIC/Proveedor periódicamente realizando reintentos de comunicación con el usuario en concreto a los 4 ó 5 días hábiles sin respuesta por parte de los usuarios
En el caso de que no se reintente la comunicación para un determinado ticket en el plazo previsto, el tiempo en exceso computará como tiempo de resolución para la obtención de los ANS, como se ejemplifica en el apartado correspondiente
De estos tickets que el proveedor debe revisar, expondrá en las reuniones de seguimiento con la OT los que se encuentran en una determinada fase (CAU, OT, Usuario) durante al menos 10 días hábiles para determinar si es necesario proceder a su cierre o algún tipo de actuación especial
El reintento de comunicación por parte del proveedor se realizará exclusivamente por NAOS y de los siguientes modos:
    - en fase “Pendiente Usuario”, el proveedor retomará el ticket y volverá a transicionarlo a dicha fase, añadiendo un nuevo comentario al ticket solicitando al usuario la atención del ticket y advirtiendo del posible cierre del mismo si no se contesta en un plazo prudencial: “Por favor, conteste a este ticket, si no lo hace...”
    - en fase “Proveedor”, añadiendo un comentario al ticket en NAOS e incluyendo la dirección de correo l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.espara que el sistema realice el envío del correo correspondiente
    - en fase “CAU TIC”, añadiendo un comentario al ticket en NAOS e incluyendo la dirección de correo l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para que el sistema realice el envío del correo correspondiente, advirtiendo en el nuevo comentario del posible cierre del mismo si no se contesta en un plazo prudencial
Los tickets normalmente no transicionarán a otras fases distintas a Proveedor/Oficina Técnica/CAU TIC/Pendiente de Usuario. En caso de que un ticket cuya resolución ha sido trasladada al proveedor transicione a una fase distinta de estas, el proveedor deberá informarlo a l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es en un plazo inferior a dos días hábiles desde que se realice dicha transición.
Entendemos que siempre va a ser posible para el proveedor el añadir un comentario a un ticket, ya sea recuperando el ticket de la fase “Pendiente de Usuario”, utilizando el botón “Añadir Comentario”. En todo caso, cuando el proveedor vaya a reintentar la comunicación en un determinado ticket y no le sea posible hacerlo vía NAOS lo justificará enviado correo a la OT y lo expondrá en la siguiente Reunión de Seguimiento con la OT.
Cuando un ticket necesite modificación de código pasará como objetivo prioritario de la entrega para la cual ha sido programado, indicando al usuario esto como comentario al ticket..
  - La OT creará un ticket de tipo “Defecto” en el Redmine del proyecto. El nombre del ticket Redmine incluirá el número de ticket NAOS por el que se originó. Se añadirá un comentario al ticket NAOS indicando el número de ticket Redmine correspondiente.
  - De esta forma cuando el ticket Redmine quede verificado por CCI y cerrado pasará a indicarse en el ticket NAOS correspondiente en qué versión se encontrará definitivamente resuelto el defecto, pasando a cierre temporal.
  - El ticket estará resuelto con conformidad de usuario cuando este lo pase a Cierre Definitivo o pasado un plazo de 2 semanas, de acuerdo al funcinamiento actual de NAOS.
Los tickets NAOS cuya resolución ha sido trasladada al proveedor y el que haya trabajado algo durante un día debe ser actualizado a final del día con el estado del mismo y podamos conocer si se ha producido algún avance o si por el contrario se encuentra bloqueado
Para tareas complejas que se soliciten al proveedor (por ejemplo analizar informe de resultado de pruebas, elaboración de ANS o similares) deben contestarnos en 1 día hábil con la estimación formal para la respuesta. El incumplimiento de esta estimación será penalizada (Ver ANS)
La OT procederá al alta de estas peticiones registrándolas en el Redmine como “Tarea”. Para distinguir estas peticiones del resto se cambiará la prioridad de estos tickets a “Urgente” y se añadirá el siguiente comentario en Redmine: “Este ticket Redmine es considerado como relevante por parte de la Oficina Técnica”. Antes de que expire el plazo estimado el proveedor deberá comprometerse a una fecha para la finalización de los trabajos que acarreará penalización en caso de no ser cumplida.
Por último, también será responsabilidad del proveedor alimentar y actualizar la base de datos de errores conocidos.
## Funciones de la Oficina Técnica
Verificar que se incluye la información básica que se defina según el tipo de ticket del que se trate. Por ejemplo:
  - En todos los casos habrá que indicar el uid del SAD implicado y el número de versión actualmente instalada
  - WEB: logs del servidor, tipo de navegador, SO cliente, pasos ejecutados, conjunto de datos problemático
  - WEB-ADMIN: logs del servidor, tipo de navegador, SO cliente, pasos ejecutados, conjunto de datos problemático
  - Funambol: tipo de dispositivo, cliente instalado, log de sincronización, configuración del dispositivo en sad-web-admin en lo que se refiere a bloqueos de borrados masivos y sincronizaciones lentas.
  - DAV: tipo de cliente utilizado, log de DAV
  - Si no se incluye esta información la OT solicitará la que falte. Se anotará en un registro los tickets que no están cumpliendo con estos requisitos de información para trasladarlo posteriormente al CAU que es quien debe cumplir esta función
Resolver aquellas incidencias que estén dentro de su competencia, entre las que estarán:
- Aquellas para las que exista un workaround documentado. Se resolverá la incidencia aunque se vinculará con la incidencia “origen”, de modo que quede constancia de todas las incidencias provocadas por la misma.
- Coordinar la resolución de la incidencia, dinamizando la asignación entre los distintos equipos de trabajo cuando esto sea necesario para el diagnóstico y resolución de la incidencia.
Resolver aquellas consultas para las que esté capacitada
La prioridad a los tickets reportados vía NAOS y atendidos por el proveedor será asignada por parte de la Oficina Técnica al recibir el ticket en la fase “Proveedor” y siempre antes de transicionarlo a la fase “Oficina Técnica”
  - A este efecto será utilizado el campo “Prioridad” existente como propiedad de todos los tickets en NAOS
  - Una vez transicionado el ticket a la fase “Oficina Técnica”, si el proveedor no está de acuerdo con la prioridad asignada por parte de la OT deberá indicarlo mediante un comentario
  - Si el proveedor, en su primer comentario después de que el ticket haya sido transicionado por primera vez a “Oficina Técnica” no indica disconformidad con la prioridad del ticket se entenderá que está de acuerdo con dicha prioridad que será la que aplique de cara a los indicadores y penalizaciones asociadas al soporte
La Oficina Técnica se encargará también de coordinar las modificaciones necesarias a este documento, que recogerá las propuestas de mejora, elaborando un texto evolucionado que deberán ser consensuadas por todas las partes con el objetivo de conseguir una mejora continua en el servicio de soporte prestado a los usuarios y una mayor eficiencia de los equipos involucrados. La revisión y aprobación, si procede, de la evolución de las normas se realizará en la reunión de seguimiento mensual, aunque estas podrás entrar en vigor con anterioridad a la aprobación formal si es necesario.
## Información necesaria para la generación de estadísticas
La Oficina Técnica será la encargada de actualizar las Hojas de Control existentes en Alfresco.
  - En la columna "Horas Reportadas" de la planificación semanal se pondrán las horas que informa GMV tal cual
  - Las hojas de control de soporte: Mes-Prioridad, Mes-Complejidad y la del listado de los tickets de "Seguimiento Semanal.ods" se rellenan con la hojas reportadas por GMV, estas horas sirven para realizar estimaciones de cara al futuro y para medir esfuerzo real por parte del proveedor
Para poder llevar a cabo este trabajo, con carácter semanal, el proveedor informará de las horas dedicadas a la atención de tickets a la Dirección Técnica del Proyecto (DTP) en la hoja de cálculo habilitado a tal efecto en la ruta alfresco HistoricoSemanalConsumo.ods En dicha hoja deberá consignarse el concepto al que pertenece la tarea ejecutada (Soporte, Formación, Desarrollo u Homologación), la prioridad del ticket, la complejidad del mismo, el ticket NAOS al que se refiere, el día de inicio de la semana en la que se consumen dichas horas y las horas imputadas. Una vez realizado enviará un correo de aviso a la dirección l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para informar de dicha actualización.
Concretamos “Semanalmente”: el último día hábil de cada semana es cuando deberá enviarse este correo
Esta información es necesaria para la dirección de proyecto de cara a obtener información estadística sobre el coste real del proyecto y de la atención a usuarios e incidencias
Intercambios de información no registrados en NAOS no tendrán ningún tipo de validez ni capacidad para alterar la valoración de los ANS (que serán extraídos de NAOS) incluso cuando puedan acreditarse posteriormente y hayan quedado registrados por cualquier medio electrónico o manuscrito.
Medición de los tiempos que el ticket depende del proveedor para la verificación de los cumplimientos de los ANS
Los ANS solo aplicarán sobre los tickets que han sido trasladados para su resolución a GMV.
En un ticket computará el tiempo que éste se encuentra en fase Oficina Técnica, que realmente modelará el tratamiento por parte del proveedor
Computará también el tiempo que por exceso de 5 días hábiles estos tickets se encuentren en las fases Proveedor/CAU TIC/Pendiente de Usuario desde el último reintento de contacto por parte del proveedor.
    - Es decir, un ticket cuya resolución ha sido trasladada al proveedor puede estar hasta 5 días hábiles en alguna de las fases Proveedor/CAU TIC/Pendiente de usuario sin computar como tiempo de resolución para los ANS. Cuando el ticket llegue al día hábil número 5 en una de estas fases el proveedor debe reintentar una comunicación con el responsable de dicha fase para que no empiece a computar como tiempo de resolución. Por ejemplo, si se transiciona a Pendiente de Usuario un lunes día 7 a las 12:00 y el siguiente lunes día 14 se reintenta la comunicación a las 13:00 sin haber días festivos entre semana, se computará 1 hora para el tiempo resolución por parte del proveedor.
Sobre los ANS hay que tener en cuenta que el horario de atención de GMV es el siguiente:
          - De lunes a jueves de 09:00h a 18:00h
          - Viernes 09:00h a 15:00h
La Dirección de Proyecto se reserva el derecho de que una determinada transición por parte del Proveedor de un ticket cuya resolución le ha sido asignada compute a efectos de los tiempos de resolución si:
    - considerase que dicha transición fuera innecesaria
    - se está realizando un uso abusivo de las mismas.
    - la transición se realiza para indicar a un tercero (usuario, técnico, CAU, …) determinadas acciones que han sido descritas por el proveedor de manera incompleta o ambigua resultando necesaria la aclaración posterior de las mismas por parte del proveedor
Para los tickets que precisen una corrección en código, el proveedor deberá cumplir los tiempos de respuesta y resolución conforme al ANS y que el ticket queda corregido en la entrega para no sufrir también la penalización por objetivo prioritario.

# Plan de gestión de desarrollos
## Gestión de versiones
A continuación se describe la forma en la que se debe controlar la planificación de los tickets reportados en el gestor de peticiones del producto, tanto los creado por la DTP, como la OT o por CCI.
Es de especial importancia el control del valor "versión prevista".
## Planificación de defectos
CCI dejará los defectos en estado “Nuevo” y les modificará el campo “Asignado a” al responsable del equipo de trabajo de GMV. GMV los transicionará a “En curso” cuando empiece a estudiarlos.
Tras el análisis de la petición:
- Si se acepta:
  - Se establecerá la versión prevista a aquella más próxima en el tiempo: reeentrega, próximo correctivo, próxima versión
  - Una vez corregida se transicionará a Resuelta por parte de GMV y establecerá el campo “Asignado a” al responsable del grupo de trabajo de CCI
- Si es un falso positivo:
  - No se establecerá la versión prevista
  - Se transicionará a “Cancelado”
  - Se indicará en un comentario que se trataba de un falso positivo
  - Si la OT no está de acuerdo en la catalogación como falso positivo lo moverá al estado “Nuevo” y establecerá el campo “Asignado a” al responsable del grupo de trabajo de GMV
- Si se descarta la corrección:
  - Se dejará el estado a “En Curso”
  - Se establecerá el campo Versión Prevista a “Errores Conocidos”

Existe una versión especial Sin planificar que será utilizada por la DTP para incluir :
- Características pendientes de incluir
- Otras tareas a realizar sobre el producto, no vinculadas a una versión.
Las estimaciones y lo que entra en cada entrega no se tratará en Redmine sino que se utilizará una hoja de cálculo. Los tickets se actualizarán en Redmine posteriormente para que queden registradas las estimaciones finales y estados de los mismos.
## Planificación de mejoras y tareas
Las mejoras y tareas se organizarán en versiones X.Y
La planificación de dichas versiones seguirá el siguiente procedimiento
1. La DTP, junto a la OT, definirá el conjunto de mejoras, defecto y otras tareas vinculadas a las versiones del software, asociando las mismas a un Milestone.
2. El proveedor estudiará las mismas, con el fin de estimar el esfuerzo necesario y vincularlo a las Órdenes de Trabajo correspondientes.
3. Se crearán, a propuesta del proveedor, las OT necesarias para dar forma a la siguiente versión. Estas OT agruparán las mejoras, defectos y tareas. Las órdenes de trabajo se definirán tratando de agrupar elementos relacionados,de forma que la estimación del esfuerzo no sea individualizada sino en conjunto. De esta forma, se fomentará la optimización de tareas que puedan ser compartidas entre las distintas peticiones. La OT incluye información económica estimada y real.
4. La DTP validará las OT si está de acuerdo, o bien, se negociará el alcance de las mismas con el fin de incluir las peticiones que hayan podido quedar excluidas.
5. Una vez aprobadas las OT, comenzarán los trabajos de análisis de las peticiones (mejoras, defectos). Las tareas relacionadas con el proceso de análisis, diseño y codificación, así como las sesiones técnicas, revisiones técnicas de los documentos, validación de los mismos, organización en sprints, y otras tareas, se gestionarán como tareas de la gestión del proyecto. Los productos intermedios y finales obtenidos, fruto de estos procesos, se almacenarán en Alfresco.
Con la aprobación de las Órdenes de Trabajo se adquiere un compromiso de alcance y coste de los contenidos que se incorporarán a una versión. La posterior fase de análisis y diseño profundizará en los detalles, matizando el alcance. En ningún caso se podrá alterar el contenido de una orden de trabajo, eliminando o añadiendo mejoras y tareas. En estos casos será necesaria una solicitud de replanificación, en la que se justifique la desviación y se analice el impacto. Dicha replanificación estará sometida a la aprobación de la DTP.
# Plan de gestión de la calidad
La calidad del software entregado lo determinará la Oficina de Calidad de la Consejería mediante su procedimiento de medición. En concreto, en la CHAP, esta función la realiza, el Centro de Calidad Integral, en coordinación con la Dirección Técnica del Proyecto.
Par más detalles sobre la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la gestión de la calidad, consultar el documento XXXX.

# Plan de gestión de las comunicaciones
Se utilizarán las distintas listas de correo para el proyecto. Como norma general, se enviará el correo indicando en Para al destinatario o destinatarios principales del correo, utilizando CC para indicar la lista de distribución.
## Equipo de trabajo
Por parte de CHAP/SANDETEL:
Acrónimo	Nombre y apellidos	Email	Teléfono	Cargo
jorge.sanchez	Jorge Sánchez	jorge.sanchez@juntadeandalucia.es		Director de Proyecto por parte CHAP
francisco.r.corredor	Francisco Rodriguez	francisco.r.corredor@juntadeandalucia.es		Responsable del Proyecto por parte SANDETEL
lorenzo.v.pairet.ext	Lorenzo Varela	lorenzo.v.pairet.ext@juntadeandalucia.es		Soporte técnico a Dirección de Proyecto
vlexposito	Veronica Lara	vlexposito@eservicios.indra.es		Soporte técnico a Dirección de Proyecto

Por parte de GMV:
Acrónimo	Nombre y apellidos	Email	Teléfono	Rol
jmpalacio	José María Palacio	jmpalacio@gmv.com	954088060, / 670460120	Jefe de Proyecto / Analista funcional
gomez	Daniel Gómez	dagomez@gmv.com	954088060	Analista programador
jdianez	Javier Diañez	jdianez@gmv.com	954088060	Analista programador
ramo	Rodrigo Amo	ramo@gmv.com	954088060	Programador

## Roles y funciones
En la la metodología propuesta se pretende trabajar haciendo uso de una metodología ágil en la que la participación de las personas se hace fundamental. A continuación se identifican los distintos roles que pueden adoptar los interesados a lo largo del proyecto.
Rol	Descripción
Dueño del producto	Representa la voz del cliente. / Se asegura de que el equipo trabaja de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. / Escribe historias de usuario (requisitos), las prioriza, y las coloca en la pila de trabajo.
Facilitador	Eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. / No es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como una protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. / Se asegura de que el proceso de desarrollo se utiliza como es debido (osea que se cumplan las reglas).
Interesados	Escriben historias de usuario, pero no las priorizan / Asesoran y observan / Se refiere a la gente que hace posible el proyecto y para quienes el proyecto producirá el beneficio acordado que lo justifica. / Sólo participan directamente durante las revisiones del sprint.
Equipo	Tiene la responsabilidad de desarrollar y entregar el producto.

Teniendo en cuenta que el rol de Equipo lo adopta el equipo de trabajo de GMV, se propone la repartición del resto de roles al conjunto de interesados durante el proceso de desarrollo y construcción del sistema de la siguiente manera

	Dueño de producto	Facilitador	Interesados	Equipo
Jorge Sánchez Martín	X	X
Francisco Rodriguez	X	X
Lorenzo Varela			X
Veronica Lara			X
José María Palacio		X
Daniel Gómez				X
Javier Diañez				X
Rodrigo Amo				X

## Listas de correo
Estas listas de correo se utilizarán con el objetivo de coordinar las distintas tareas que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto.
Nombre	Correo electrónico	Descripción
l-coordinacion.agata	l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es	Aspectos generales de coordinación del proyecto

Aunque prácticamente toda la organización y ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante la herramienta Redmine, y NAOS, se han creado las listas citadas anteriormente para la comunicación del equipo de trabajo técnico propuesto por GMV y el de CHAP y SANDETEL.
### l-coordinacion.agata
Esta lista se utilizará para labores de coordinación, planificación de reuniones, envío de actas u otro tipo de documentación, etc..
En esta lista estarán incluidos los responsables de coordinar el día a día del proyecto a todos los niveles. Aquí estarán el Jefe de Proyecto por parte de GMV y el Director de Proyecto por parte de CHAP/SANDETEL, aunque se podrán incluir otras personas autorizadas.
Los integrantes de la lista son:
- Jorge Sánchez
- Francisco Rodriguez
- Lorenzo Varela
- Verónica Lara
- José María Palacio
- Daniel Gómez
- Javier Diañez