Soporte Corporativo Oracle 2014-2016

Plan Maestro

Sevilla, enero de 2015
Dirección General de Política Digital
Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título	Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 / Plan Maestro
Nombre del fichero	DGPD_Plan Maestro Servicio Corporativo Oracle 2014-2016.odt
Versión	1.0
Elaborado por	Amparo Gamero Esteban	Fecha Elaboración	09/01/15
Aprobado por		Fecha Aprobación
Confidencialidad

Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
1.0	Elaboración inicial del documento	Amparo Gamero	09/01/15

Lista de Distribución
Apellidos, Nombre	Cargo / Función
Huerta Almendro, Jesús	Director General de Política Digital
Gallego Gutiérrez, Luis Miguel	Coordinador de Tecnologías y Comunicaciones Consejería de Hacienda y Administración Pública
Ceballos Guerrero, Ana	Coordinadora de Política Informática
Gamero Esteban, Amparo	Gabinete de Planificación y Relaciones con los Usuarios / Dirección General de Política Digital / Consejería de Hacienda y Administración Pública
Gómez Mera, José María	Gestor de Cuenta Junta de Andalucía, Oracle Ibérica, S.R.L.

Índice

# INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su artículo 9, corresponde a la Dirección General de Política Digital, adscrita a la misma, la competencia para realizar la gestión de las contrataciones de bienes y servicios informáticos de carácter general.
Dentro de este marco legislativo, se incluyen los Proyectos de Carácter Corporativo. Reciben esta consideración aquellos proyectos cuyo alcance organizativo incluye a la gran mayoría de la administración de la Junta de Andalucía. Este es el caso del contrato de servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016.
El Plan Maestro se elabora como marco de actuación de este proyecto y recoge todos los trabajos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los roles a desempeñar por los distintos actores que intervienen en la gestión de este contrato.
Es fundamental que, desde el inicio del Proyecto y durante todo el desarrollo del mismo se cuente con el apoyo de la más alta dirección de cada Organismo donde se lleve a cabo la implantación, que deberá ser un actor profundamente activo y participativo en la toma de decisiones, en la validación de las soluciones propuestas y en la divulgación de los resultados obtenidos.
Es muy importante que dentro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Política Digital, articule los mecanismos oportunos para que exista una relación fluida entre el equipo de Proyecto y los interlocutores y responsables de implantación designados para cada Organismo bajo el alcance de la prestación de este servicio, tanto al nivel de responsables de la toma de decisiones como de los integrantes de equipos de trabajo concretos que se establezcan para dar solución a determinados problemas durante la ejecución del Proyecto.
# CONTRATO CORPORATIVO ORACLE
## Necesidad de un Contrato Corporativo de Productos Oracle
La gran mayoría de los sistemas de información de la Junta de Andalucía y en concreto todos los sistemas críticos, salvo contadas excepciones, utilizan para el control y gestión de los datos en ellos almacenados una infraestructura software, el Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional (SGBDR) ORACLE. Por decirlo en términos cuantitativos, más del 95 % de los datos que la Junta posee son gestionados por este SGBDR.
Si a esto unimos que desde hace algunos años se ha producido un incremento exponencial de los servicios que la Junta de Andalucía ofrece a los ciudadanos a través de Internet, que muchos de estos servicios también se apoyan en dicho gestor de bases de datos, y que muchos de los sistemas de información citados están construidos o utilizan para su explotación software ORACLE, queda claro la criticidad e importancia de dicho software.
A modo de ejemplo, este software es utilizado por sistemas como Diraya, Séneca o Adriano, que cubren servicios de Sanidad, Educación y Justicia y se consideran críticos en sus organismos y dentro de la Junta de Andalucía. Es por tanto de gran importancia contar con la capacidad de actualización de la infraestructura y con unos servicios que permitan garantizar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios digitales a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. De lo contrario, una incidencia grave que afectara a algunos de los productos no soportados podría suponer el riesgo de paralización de sistemas de información y servicios digitales a la ciudadanía en todos los ámbitos de la administración de la Junta de Andalucía.
Adicionalmente, el cada vez mayor volumen de información que utilizan las entidades hace necesario de soluciones que ayuden al acceso rápido y eficaz a la información.
## Resumen histórico
En el año 2005 la Junta de Andalucía y Oracle firman un contrato por 3 años que incluye un acuerdo ilimitado de licencias (ULA – Unlimited Licence Agreement) de RDBMS y Servidor de aplicaciones, soporte básico sobre los mismos y soporte avanzado.
Posteriormente en el año 2008 se prorroga el acuerdo por otros 3 años incluyendo licencias de RAC y el nuevo servidor de aplicaciones, Weblogic Server. Adicionalmente se amplía el alcance a los hospitales adscritos al SAS y se incluye un servicio de Asesoría Técnica Oracle (ATO) para el propio SAS.
Al inicio del 2011, se inician las negociaciones entre Junta de Andalucía y Oracle para definir el alcance de un nuevo acuerdo que se firmaría en Noviembre del mismo año al finalizar el acuerdo de 2008-2011.
Durante estos meses, son elementos de la negociación la ampliación del alcance a todos los organismos de la Junta de Andalucía, inclusión de nuevos productos en el ULA y añadir nuevos servicios de soporte avanzado como la ampliación de la asesoría técnica Oracle a todos los organismos o soporte sobre otros productos utilizados en algunos organismos de la Junta de Andalucía, como OBI.
Por distintas causas, la situación coyuntural impide que el acuerdo se celebre en los términos que en los que se venía trabajando. Durante el año 2012 se firme un contrato de “mínimos” por tiempo y alcance de manera que se pueda garantizar el soporte de las BBDD y servidores aplicaciones Oracle de la Junta de Andalucía. Este contrato mantiene por unos meses el soporte básico y el soporte avanzado, y se prorroga sucesivamente hasta que finalmente el 30 de Noviembre de 2012 en el que se firma un nuevo contrato entre Junta de Andalucía y Oracle por 2 años, incluyendo las licencias (ULA), el soporte básico y el soporte avanzado, y ampliando ya de forma efectiva el alcance a todos los organismos de la Junta de Andalucía.
El 30 de Noviembre de 2014 se firma el contrato que actualmente está vigente, por dos años, con características y alcance similares al anterior, aunque con un presupuesto más reducido, lo que conduce a implantar una serie de mejora en la gestión orientadas a la optimización del uso de los servicios.
## Principales objetivos del Proyecto
Podemos distinguir tres grandes objetivos del Proyecto:
1. Dotar a la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales de las Licencias de Uso de determinados productos Oracle, altamente consolidados, y que suponen la base de sistemas de información críticos para la prestación de un número muy elevado de Servicios Públicos.
2. Asegurar que la infraestructura desplegada de estos productos dispone de un adecuado mantenimiento, garantizando la actualización de versiones, parches, solución a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
3. Disponer de servicios avanzados de atención y soporte especializado y personalizado remoto e in situ que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
## Características esenciales del Contrato
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Política Digital adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha suscrito con la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. Un contrato por dos años, que se estructura en los siguientes bloques:

Dibujo 1: Estructura Contrato Soporte Corporativo Productos Oracle 2014-2016
CONTRATO CORPORATIVO ORACLE
Licencias
Soporte Avanzado
Soporte Básico

De forma breve, el detalle de cada uno de estos bloques presenta las siguientes características
- Adquisición de nuevas Licencias de Uso: Se permitirá incrementar el despliegue de de los productos siguientes en un número ilimitado de procesadores durante el periodo de duración del contrato (modelo de licenciamiento ULA – Unlimited Licence Agreement)
  - SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Base de Datos Relacionales)
  - Sv. Aplicaciones: Servidor de aplicaciones[1] de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite
    [1] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
  - Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle).
    Quedan fuera del contrato en el bloque de nuevas licencias otros productos de la empresa Oracle y que están siendo empleados por diferentes Entidades de la Junta de Andalucía, a destacar los siguientes:
  - Oracle RAC
  - Oracle Siebel
  - Oracle Tuxedo
  - Oracle People Soft
  - Oracle Financials
  - Oracle Business Intelligence
- Soporte Básico (Oracle Premier Support): Garantiza la actualización de versiones, parches, soluciones a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
  Quedan incluidos en el contrato en el bloque de soporte básico el mantenimiento de todas las licencias, nuevas y antiguas, desplegadas en la Junta de Andalucía al amparo de contratos corporativos anteriores y de aquellos celebrados por las Entidades Instrumentales de forma particular para el mantenimiento de sus licencias de software Oracle respecto a los productos siguientes:
  - Base de datos: Oracle Data Base Enterprise Edition
  - Software de Particionamiento: Oracle Partitioning
  - Sv. Aplicaciones1: Servidor de Aplicaciones de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite.
  - Software de Bases de Datos para soluciones de alta disponibilidad: Oracle Real Applicacion Cluster - RAC
  - IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle.
    Además de las licencias de los productos ya indicados, tanto nuevas como antiguas, que la Junta de Andalucía está autorizada a emplear y cuyo mantenimiento se aborda en este bloque, queda incluido en el contrato el mantenimiento de una lista adicional de licencias de productos Oracle en número limitado que fueron previamente adquiridas por Consejerías y Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía. Dado su carácter LIMITADO estamos obligados a controlar este grupo de licencias, para realizar, al igual que con todas las demás, el mejor uso de las mismas. El listado detallado de los productos y el número de licencias incluido puede consultarse en el apartado 8.3 Listado de licencias limitadas
- Soporte Avanzado (Advanced Customer Support): Pone a disposición de la Junta de Andalucía Servicios Avanzados de atención y soporte especializado y personalizado, remoto e in situ, que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Quedan incluidos en el contrato, en el bloque de soporte avanzado, la atención personalizada y conocimiento experto sobre las instancias de los mismos productos incluidos en el bloque de soporte básico, a partir de los principios de proactividad, prevención y optimización de la infraestructura software.
  Quedan excluidas en el contrato la contratación de perfiles de Administradores de Bases de Datos (DBA), los servicios de monitorización respecto a dichas instancias y las tareas de instalación de los productos Oracle que sean necesarios.
## Alcance Organizativo
El actual proyecto mantiene el alcance organizativo del anterior. Los tres bloques: Licencias de Uso (nuevas y antiguas), Mantenimiento de las mismas, y Soporte Avanzado se extienden de forma idéntica al mismo conjunto de Consejerías y Entidades Instrumentales. Que son:
- Las once Consejerías que en la actualidad conforman la Junta de Andalucía
- La totalidad de los Entes Instrumentales, de la Junta de Andalucía, en sus distintas variedades respecto a su forma jurídica y que en su día declararon disponer de productos Oracle desplegados en sus instalaciones.
  Para ver con mayor detalle los organismos que se encuentran dentro del actual contrato corporativo, ver el apartado 8.1 Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados., del presente documento.
## Duración
El contrato se firmó el día 30 de noviembre de 2014 y extiende su vigencia hasta el 29 de noviembre de 2016, sin posibilidad de prórroga.
## Descripción de los bloques del Servicio Corporativo Oracle
Cada uno de los bloques del contrato se constituye en un componente del Servicio Corporativo Oracle. Éste se diseña por medio de la ejecución del Proyecto para sacar el máximo partido del contrato suscrito y ponerlo a disposición de todos los beneficiarios que se identifican con el alcance organizativo ya descrito.
En la fase de diseño del servicio se establece la operativa de acceso a cada componente, el equilibrio entre la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, el uso proporcional y adecuado a cada situación concreta en aplicación de los recursos disponibles.
A continuación, se describe de forma somera cada componente:
- Licencias de Uso:
  - Este componente se ocupa de todo lo relativo con el correcto despliegue de los productos Oracle incluidos en el contrato, tanto desde el punto de vista técnico, por su adecuación a los requisitos de negocio que se identifiquen en cada caso, como por su conformidad con las condiciones contractuales, realizando un control y seguimiento pormenorizado del parque de licencias propiedad de la Junta de Andalucía.
  - Así mismo se ocupa de las posibles reasignaciones del uso de las licencias que tengan carácter limitado para sacar el mayor provecho del patrimonio, en este concepto, de la Junta de Andalucía.
  - Por último será el componente de servicio que incluirá entre sus objetivos la detección de necesidades a nivel corporativo sobre los productos Oracle y forma de licenciamiento más ventajoso para la Junta de Andalucía.
- Soporte Básico:
  - Este componente se ocupa de que el mantenimiento de las licencias software que se utilicen bajo el amparo del contrato Corporativo con Oracle respete escrupulosamente las condiciones contractuales manteniendo el parque de licencias dentro de la legalidad.
  - Se ocupa también de minimizar los riesgos que supondría la obsolescencia de estos productos, haciendo un correcto uso de las posibilidad de actualizar versiones, aplicar parches, corregir agujeros de seguridad, etc.
  - Sacar el máximo provecho de la base de conocimientos de la compañía Oracle Corporation que se pone a disposición de los beneficiarios del servicio.
- Soporte Avanzado:
  - Este componente se ocupa de poner a disposición de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales del conocimiento técnico experto, altamente especializado, sobre las características técnicas de los productos Oracle afectados y el uso más adecuado de los mismos de acuerdo a las características personalizadas de cada Entidad beneficiaria para el mejor ejercicio de sus competencias en la prestación de los Servicios Públicos que tiene encomendados, permitiendo realizar revisiones de configuración, rendimiento, optimización,etc.
  - Como consecuencia de la prestación de este componente del servicio se obtiene un conocimiento experto sobre las particularidades de la infraestructura de estos productos Oracle en su uso eficaz y eficiente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Este conocimiento es, contractualmente, propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, por lo que debe registrarse, ponerse a disposición y fomentar su reutilización para el máximo beneficio de los Servicios Públicos que se apoyan en esta infraestructura.
  - Al disponer de un equipo de trabajo, específicamente asignado a cada Entidad beneficiaria, y participar en la planificación estratégica sobre la evolución de la infraestructura de estos productos Oracle, el componente de Servicio Avanzado representa un elemento vertebrador, de primer orden para la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto.
  - Dado que este componente se comporta como consultor tecnológico altamente especializado, aportará criterios de racionalidad, mejor aprovechamiento y oportunidad para el uso equilibrado de los productos disponibles, indicando las alternativas y proponiendo actuaciones preventivas y proactivas, de forma particularizada a cada Entidad pero siempre orientadas al bien general.
  - En aquellos casos que se requiera, este componente de servicio dispone de los mecanismos necesarios para actuar de forma reactiva ayudando a recuperar los sistemas Oracle frente a situaciones sobrevenidas que ocasionen merma de los sistemas que soportan los Servicios Públicos.
## Obligación de uso
Al tratarse de un proyecto corporativo, siempre que se obtenga un beneficio para la Junta de Andalucía en el uso de los componentes del servicio ya descritos, será obligatorio utilizar este Servicio, no permitiéndose la contratación individualizada de los mismos productos y servicios.
Sin perjuicio, por supuesto, de que en cada caso concreto, habrá de estudiarse detenidamente los costes y beneficios que se obtienen utilizando el Servicio Corporativo Oracle frente a otras soluciones tecnológicas que también sean satisfactorias.
Así por ejemplo, no es exigible que todos los sistemas de bases de datos relacionales migren al producto Oracle. En casos concretos, puede ser más ventajoso utilizar otros productos funcionalmente equivalentes (por ejemplo porque la migración tuviera como consecuencia la adaptación de los sistemas de información ya existentes).
Lo que debe regir siempre en la toma de decisiones es obtener el máximo beneficio para la Junta de Andalucía bajo criterios de proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

# FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
## Riesgos y Condicionantes.
Si analizamos el modelo de Contrato Corporativo, podemos observar cuales son sus ventajas en inconvenientes. Para hace este análisis vamos a emplear una tabla DAFO.
Fortalezas	Debilidades
Mayor posición de fuerza frente a grandes organizaciones / Economía de escala, mejorar los precios de los productos por grandes compras.	Confundir la “barra libre” con el “gratis total” / Confundir la “propiedad colectiva” con “falta de responsabilidad”
Oportunidades	Amenazas
Aumentar el control de los despliegues de productos Oralce / Mayor racionalización del gasto y el consumo. / Mejorar el nivel de corresponsabilidad de los organismos en el proyecto Oracle	Burocratización del servicio. / Empeoramiento de la calidad del servicio / Empeoramiento de la percepción del servicio prestado

# PROGRAMA DE TRABAJO
El actual proyecto de Servicio de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, tiene un ciclo de vida en tres fases:
- Inicio del Servicio
- Ejecución del Servicio
- Devolución del Servicio (¿¿Fin del Servicio??)
En cada una de estas fases se han de ver involucrados una serie de actores con unos roles determinados. La descripción de estos actores y los roles que ostentan en cada actividad está recogida en el apartado 5 EQUIPO DE TRABAJO
## Fases del Contrato
### Inicio del Servicio
El contrato de servicios de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, a pesar de ser un servicio que se ha venido prestando, hasta la fecha, por la misma empresa que ha sido adjudicataria de este contrato, ha de tomarse, por su envergadura y cambios en los requerimientos como un nuevo servicio.
En esta etapa se tendrá que conseguir los siguientes hitos fundamentales del proyecto:
- Elaboración de un Plan de Comunicación
- Sesión inicial de presentación del contrato
- Guía de Contactos y Escaladas
- Guía de Configuración de Entornos – Disposición de una CMDB
- Detección de necesidades: Planes de Soporte
### 1. Elaboración de un Plan de Comunicación
Este documento recogerá las actuaciones que implican comunicación con los distintos actores intervinientes en el proyecto, necesaria para el buen curso de los trabajos que se contemplan en el mismo.
Se realizará un catálogo de acciones de comunicación, identificando en cada caso los actores que intervienen, con qué rol, el formato de la acción, la periodicidad y el canal por el que se realizará.
### 2. Sesión inicial de presentación del contrato
Como se recogerá en el Plan de Comunicación y así figura en el contrato, como elemento Facilitador del Servicio, al inicio del mismo se mantendrá una sesión de Orientación y Formación sobre el Servicio.
En esta sesión ha de dejarse claro a los representantes de los organismos:
- Condiciones del actual contrato
- Ventajas e inconvenientes que presenta el contrato de Servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016
- Modo de Acceso al Servicio
- Alcance Organizativo
- Alcance contractual
- Compromisos que se adquieren al hacer uso del presente contrato
Para facilitar el acceso esta información, teniendo en cuenta la amplia dispersión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenta el contrato, se propone que esta sesión se grave mediante herramientas de webinars previa autorización de los ponentes. Por parte de la Dirección General de Política Digital, se cuenta con un sistema como la Red Profesional y Entorno Colaborativo de Trabajo, que ya dispone de módulos que nos pueden proporcionar estas herramientas y será la herramienta utilizada para la difusión de esta Sesión Inicial de presentación del contrato.
### 3. Guía de Contactos y Escaladas
Como ya se indica en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares y se recogerá en el Plan de Comunicación, esta guía es el documento que se utiliza como instrumento para recoger la información de todos y cada uno de los Responsables del Servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 en los organismos, Dinamizadores y de los Técnicos, en base a la preceptiva designación por parte de cada Centro Directivo. La responsabilidad de su correcta actualización es compartida entre el prestatario del servicio y la Junta de Andalucía contando para ello con la colaboración esencial de las personas que desempeñen el rol de Dinamizador. A esta información se le añaden los datos de contacto de los principales roles asociados a la Dirección del Proyecto, al Equipo de Técnicos Especialistas Oracle y a los miembros participantes en los instrumentos de Gestión asociados.
Actualmente, a la finalización del contrato Soporte Corporativo Oracle 2012-2014, se dispone de una Guía. Se ha de trabajar a lo largo de la vida del contrato para mantener esta información actualizada, en esta ocasión de forma reactiva y bajo demanda de los Responsables de los Organismos y Entidades Instrumentales y de los Dinamizadores, a través de NAOS. Asimismo, se podrán realizar desde el equipo del proyecto, cuantas campañas proactivas de actualización y revisión se consideren necesarias, siempre con el objetivo de tener correctamente identificados a los actores intervinientes.
A comienzos del proyecto se finalizará la ronda de revisión y consolidación de la información iniciada en la última etapa del contrato anterior.
### 4. Guía de Configuración de Entornos
Es el instrumento que registra de forma estructurada, la información correspondiente a los despliegues de los productos Oracle afectados por el servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, sus características técnicas, entornos de despliegue y datos de configuración correspondientes. La información que contiene es especialmente sensible a los cambios que se vayan produciendo sobre la infraestructura del software Oracle y que está, forzosamente, sujeta a la gestión de cambios. Por esta razón, el mantenimiento actualizado de esta información es de vital importancia para obtener el máximo partido del servicio. La responsabilidad sobre dicha información es compartida entre Oracle, como prestatario del servicio, y de la Junta de Andalucía.
Esta información estructurada ha de tener su reflejo en una CMDB y relacionar la información de los despliegues que en ella se recoge enfrentada con las incidencias que cada uno se han producido a lo largo del contrato, lo que permitirá a la organización el:
- Conocer la penetración de los productos Oracle en la misma
- Coste de determinados despliegues de los productos y la configuración tecnológica que los soporta
- Generar el conocimiento necesario para que se puedan extraer las mejores prácticas para la organización, de forma que se reduzcan los coste del mantenimiento.
- Ayudar en la fase de Devolución del Servicio, a la certificación de los despliegues que en la Administración Autonómica Andaluza, se ha realizado de los productos.
- Conocer el verdadero uso que se están haciendo de las licencias limitadas que están recogidos en este contrato y que a fecha de hoy no se tienen controladas.
En definitiva todo esta información generado por la Junta de Andalucía ha de convertirse en conocimiento, para la mejora del servicio público que tenemos encomendados, mejorando el valor del mismo.
En los primeros meses de 2015 se realizará una campaña de actualización de la información de esta Guía. Esta información, una vez actualizada, se cargará como línea base de la CMDB, y se utilizará en adelante para vincular las actuaciones que se realicen en el marco del contrato.
### 5. Detección de necesidades: Planes de Soporte
Tal y como se planteaba en el contrato anterior, el Plan de Soporte es un documento que recoge de forma integral todas las actuaciones planificadas en ese Organismo durante el año. Esto conlleva trabajos previos de reunión con el Organismo, seguimiento y planificación de las actuaciones, así como recordatorios periódicos. Como resultado de ello, se planifican actuaciones previstas por el organismo, y otras propuestas por Oracle y aceptadas por el mismo, pero no se discrimina por viabilidad de las mismas ni se tiene un compromiso de ejecución. Después de todo este esfuerzo, se ha comprobado que en ocasiones no llegan a materializarse las actividades planificadas por distintas razones (cambio de prioridades, falta de recursos...).
Ante la limitación impuesta por el recorte económico de contrato, y su impacto en el soporte avanzado, el Pliego planteaba la selección de un conjunto de organismos para los que se elaboraría un Plan de Soporte.
Es por esto que como primera medida se va a enviar a todos los organismos una plantilla con una serie de preguntas relativas a actuaciones que tengan previstas y que necesiten de una planificación del soporte que Oracle pueda prestarles. Con la información que se reciba, se podrá determinar aquellos candidatos a realizar un Plan de Soporte.
## Ejecución del Servicio
La ejecución del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, se realizará durante todo el periodo de tiempo durante el que transcurre el contrato.
1. Planes de Soporte
Una vez realizada la detección de necesidades referenciada en el apartado anterior, se seleccionarán los Organismos candidatos a tener un Plan de Soporte durante el año.
Este documento que, a partir de un modelo general de Plan de Soporte, establece con carácter temporal las actuaciones previstas durante un determinado periodo sobre la infraestructura de software Oracle atendida con este servicio para ese Organismo. La responsabilidad de mantener este Plan de Soporte correctamente actualizado es de Oracle, partiendo del principio de que la iniciativa sobre las actuaciones que se habrán realizar sobre dicha infraestructura parte de cada uno de los Organismos.
Se estima que el plazo de elaboración de estos planes de soporte será de unos tres meses.
Adicionalmente, todas aquellas acciones que actualmente se incluían en los Planes de Soporte, las podrán solicitar aquellos organismos que no cuenten con un Plan de Soporte, pero que tengan una necesidad sobrevenida (migración por ejemplo).
Aquellos Organismos que no comunicaran ninguna actuación al inicio del contrato, podrán ir comunicando las necesidades que vayan teniendo en el transcurso del año, y éstas se irán atendiendo y planificando en función de su criticidad y conforme a la carga de trabajo del equipo Oracle.
Estas peticiones serán analizadas y se hará una propuesta para su planificación, conforme a la carga de trabajo del equipo de Oracle. Las actuaciones se irán priorizando por disponibilidad y por criticidad.
### 2. Sesiones de Transferencia de Conocimiento y Talleres Prácticos
Dentro de contrato firmado entre la Administración Andaluza y la empresa Oracle Ibérica S.L.R. Se establece la celebración de sesiones de transferencia de conocimiento en orden a 4 al año (una cada tres meses aproximadamente).
Para la celebración de estas Sesiones de Transferencia de Conocimiento la empresa dispone de un catálogo de charlas técnicas genéricas relacionadas con el Soporte a la Producción que está a disposición de la Junta de Andalucía. Dichas charlas se organizan indistintamente bajo petición del Cliente o por iniciativa del Gerente de Cuenta, pero en cualquier caso de mutuo acuerdo y teniendo siempre en cuenta los mejor para la buena marcha del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016.
Existe también la posibilidad de que el Equipo de Analistas de Oracle investigue un tema técnico, siempre relacionado con el soporte a producción, a elección de la Junta de Andalucía y de acuerdo a sus necesidades. A partir de este requerimiento, el Equipo de Analistas de Oracle realizará las oportunas investigaciones, y preparará una transferencia de conocimiento específica para el grupo de técnicos de al servicio de la Junta de Andalucía.
Una vez completada, la presentación de la transferencia de conocimiento estará disponible para los técnicos de la Junta de Andalucía.
Está transferencia será presentada en una sesión donde asistirá el personal técnico de los organismos . Se ha propuesta la grabación de estas sesiones, para que estén disponibles, para los técnicos al servicio de la Administración Andaluza, no sólo la documentación sino lo que se comenta en la sesión. Para ello se cuenta con la herramienta Red Profesional y Entorno Colaborativo de Trabajo (ECT). De esta forma se maximizará el alcance de la información.
Asimismo, el contrato incluye la posibilidad de realizar un taller práctico anual de carácter presencial para un número reducido de participantes, con el objetivo de que determinados perfiles comprometidos en la colaboración activa para la difusión de los conocimientos recibidos puedan profundizar en el aprendizaje de determinados aspectos técnicos. La duración de este taller deberá ser al menos de 4 jornadas de 5 horas.
### 3. Activación de encuestas sobre el servicio
Parte fundamental de un Servicio consiste en la medición del mismo. Dentro del actual contrato se van a medir los ANS firmados con la empresa Oracle S.L.R.
Otro concepto que se tiene que medir es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio, para lo cual se activara un servicio de encuestas a los perceptores del servicio, para que informen de punto de vista sobre la prestación del mismo.
### 4. Revisiones Trimestrales
Revisiones de Rendimiento
El Equipo de Analistas de Oracle realizará revisiones de rendimiento particularizadas para determinadas instancias Oracle dentro del Entorno Software del Cliente. Se analizará la información que reportan herramientas estándar de análisis de Oracle así como otras particulares del Equipo de Oracle Soporte. Como consecuencia de este análisis, se darán recomendaciones que ayuden al Cliente a mantener los grados de rendimiento requeridos.
Las áreas a analizar[2] en esta revisión son:
[2] Tanto en el caso de la Red como en el caso de los Sistemas corresponderá al departamento de Sistemas del Cliente el análisis profundo y posible solución de los comportamientos observados
- Informes de actividad del Sistema (Uso de CPU, análisis de la memoria, uso de disco)
- Tiempos de respuesta del software Oracle
- Eficiencia de la instancia Oracle
- Análisis de la Shared Pool
- Actividad de la base de datos por disco
Caso de tener un impacto significativo, se detallarán las 5 sentencias que más consumen por número de lecturas lógicas.
Estas revisiones darán lugar a un Informe de Revisión de Rendimiento que será entregado al Organismo. En una reunión posterior, caso de ser necesario, se repasará la información incluida en el Informe de Revisión de Rendimiento.
El presente contrato cuenta con un total de cuarenta Revisiones de Rendimiento.
Revisiones de Configuración
El Equipo de Analistas de Oracle realizará revisiones de configuración particularizadas a determinadas instancias de Oracle, para dar recomendaciones sobre las configuraciones hardware y software del entorno.
El análisis estará basado en información extraída con herramientas estándar de Oracle, y otras particulares del Equipo de Analistas de Oracle.
Las áreas de análisis serán:
- Información de Sistemas:
  - Uso de disco y espacio libre
  - Uso de CPU
  - Niveles de parches de S.O.
  - Información de logs del sistema
- Configuración Oracle:
  - ORACLE_HOME, ORACLE_SID
  - Ubicación y contenido de los ficheros de configuración
  - Estructura de directorios
  - Tamaño y ubicación de los ficheros de datos
  - Estructura de Tablespaces
  - Objetos Inválidos
  - Fichero de Alert
- Información de Red:
  - Configuración TCP/IP
  - Configuración de tarjetas de red
  - Listener Oracle
  - Configuración de SQL*Net
Como consecuencia del análisis, se darán recomendaciones que ayuden al Cliente a mantener los grados de disponibilidad y estabilidad de la instancia estudiada.
Esta actividad quedará recogida en un Informe de Revisión de Configuración será entregado al Cliente. En una reunión posterior, caso de ser necesario, se repasará la información incluida en el Informe de Revisión de Configuración.
El número de Revisiones de Configuración incluidas en el presente contrato es diez.
### 5. Reuniones de seguimiento
Reuniones de Seguimiento del Servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016
Se realizarán entre el Gerente de Cuenta y el Responsable del Contrato, con el apoyo del Equipo de Proyecto, tiene carácter fiscalizador de la marcha del servicio.
Reuniones de Seguimiento con los Organismos
Si es necesario se podrán realizar reuniones individuales entre el Gerente de Cuentas y cada uno de los Responsables Organizativos y/o los Dinamizadores. En estas reuniones se tratará sobre la marcha del servicio en el Organismo.
Presentaciones de información a los Organismos
Adicionalmente, y con periodicidad cuatrimestral, la Dirección del Proyecto convocará reuniones de información con todos los Organismos. Se realizará una presentación de los principales indicadores de seguimiento, así como se dará traslado de las conclusiones del análisis cualitativo de la evolución de la prestación del servicio.
### 6. Memorias e Informes
Dentro del actual contrato se establecen reuniones periódicas, una al mes, para vigila la correcta prestación del servicio, para lo que se hará uso de las herramientas que para ellos esté dotada la dirección del proyecto.
Todas estas reuniones de seguimiento están acompañadas por un Informe de Prestación del Servicio mensual en el que se recogerán los hechos más relevantes acaecidos en el último periodo.
Una vez al año y por parte de la empresa prestataria del servicio se elevará una Memoria Anual de la prestación del servicio en el que se han de recoger las actividades más relevantes del periodo, así como los datos estadísticos suficientes para que se pueda estudiar el estado de la prestación del servicio.
7. Certificación trimestral de los trabajos
Según el contrato firmado con la empresa Oracle Ibérica S.R.L. las certificaciones del actual contrato se realizarán con una periodicidad de tres meses.
En el actual contrato y dentro de los ANS que se han firmado, existe la posibilidad de sancionar a la empresa adjudicataria, en el caso de no cumplir con los límites acordados en el contrato.
### 8. Consolidación de la Guía de Configuración de Entornos en la Base de Datos de Gestión de la Configuración
La Guía de Configuración de Entornos, no ha de ser un documento muerto. Una vez que se haya realizado una primera versión, es obligación tanto de los técnicos de los Organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía como de los Analistas de Oracle, que esta guía se mantenga actualizada de forma periódica.
La información de la primera versión se cargará en la CMDB de la herramienta NAOS, y en adelante, todos los cambios en la infraestructura deberán reflejarse en la CMDB con peticiones de cambio.
Todas las peticiones de servicio deberán vincularse a un elemento de configuración, por lo que se promoverá la actualización permanente de la CMDB.
### 9. Consolidación de la Guía de Contactos y Escaladas
La Guía de Contactos y Escaladas, no ha de ser un documento muerto. Una vez que se haya realizado una primera versión, es obligación tanto de los técnicos de los Organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía como de los Analistas de Oracle, que esta guía se mantenga actualizada de forma periódica.
Cuando se produzca algún cambio en la alguno de los roles del Organismo, éste deberá comunicarlo para que se actualice. No obstante, se realizarán recordatorios periódicos de actualización.
Sólo las personas que estén designadas en la Guía podrán hacer uso en nombre del Organismo de los servicios ofrecidos por el Soporte Corporativo Oracle, por lo que se promoverá la actualización permanente de la misma.
### Devolución del Servicio (Cierre del servicio???)
### 1. Certificación de Licencias Instaladas
Un mes antes de la finalización del contrato, la Junta de Andalucía está obligada a Certificar al licitador, Oracle Ibérica S.L.R., el despliegue de licencias acogidas al ULA que se han producido durante la vigencia del contrato, siempre que no haya un ULA en el siguiente contrato
Para este proceso contamos con la información que se habrá ido actualizando en la CMDB a lo largo de la vida del contrato
### 2. Informe de cierre del proyecto
A la finalización del proyecto, por parte del proveedor se emitirá un informe de cierre del proyecto, en el que se recojan todos los datos del lo acaecido en el proyecto.
### 3. Transferencia del Servicio
Toda la información que se se genere a partir del Servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, es, por contrato propiedad de la Junta de Andalucía. Por lo que a la finalización del contrato, el adjudicatario tiene la obligación de haber entregado toda la documentación que se haya generado para el proyecto, en la que se recoge todo el conocimiento, que ha generado este contrato.
Así mismo ha de solicitar, por parte de los organismos la baja de aquellos sistemas de información a los que tenga acceso.
# EQUIPO DE TRABAJO
## Estructura Organizativa
### Dirección del proyecto
La ostenta la persona responsable del Contrato, que es una figura aportada por la Junta de Andalucía. Se constituye como interlocutor e intermediario entre los distintos organismos públicos y Oracle Ibérica S.R.L. Sus funciones y responsabilidades especificas serán:
- Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
- Aprobar el Programa de realización de los trabajos
- Velar por el nivel de calidad de los trabajos
- Coordinar las entrevistas entre usuarios y el personal técnico involucrado en el proyecto.
- Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por la Jefatura de Proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos.
- Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.
- Gestión de la peticiones por parte de cualquier Entidad u Organismo de los integrantes, verificando su efectivo cumplimiento.
- Aprobar la revisión de los planes de soporte y de las actividades descritas en el soporte avanzado.
- Aprobar la participación en el servicio contratado de las personas del Equipo de Trabajo aportado por Oracle S.R.L., así como solicitar la sustitución de alguna o algunas de las personas miembro del equipo, si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de los trabajos.
- Estar informado de cualquier cambio en el equipo de trabajo.
### Equipo del Proyecto
Es aportado por la Junta de Andalucía y apoya a la Dirección del Proyecto en el seguimiento de la ejecución del contrato.
### Responsables del Soporte en los Organismos (Responsables)
Hay una persona responsable por cada uno de los Organismos de la Junta de Andalucía beneficiarios del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016. Representa al interlocutor al máximo nivel TIC (equivalente al Jefe de Servicio) del Organismo. Este rol se utilizaría para mantener constantemente informado, al máximo nivel con competencias TIC, del desarrollo de las actividades del Servicio Corporativo Oracle respecto de cada Organismo.
### Dinamizadores de la Implantación del Servicio Corporativo Oracle en los Organismos (Dinamizadores)
Hay al menos una persona Dinamizadora por cada Organismo beneficiario del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016.
Esta figura será la responsable de coordinar el acceso a los canales de prestación del servicio a los técnicos que determine y que operen en los Centros directivos dependientes de su Organismo, para lo cuál realizará tareas de interlocución, coordinación, difusión y organización.
Para ello, se requerirá que su perfil de competencias corresponda con una persona con conocimiento de la estructura, organización y funciones de su Organismo, así como conocimiento detallado de las características de este servicio, sus componentes, compromisos de calidad y principios de responsabilidad compartida, convalidando la información que corresponda al Órgano por el que ha sido designado y que esté incluida en la Guía de Contactos y Escaladas, en la Guía de Configuración de Entornos y el Plan de Soporte particularizado para el mismo.
No es necesario que coincida con el Representante.
### Técnicos que trabajan con la infraestructura Oracle en los Organismos (Técnicos)
Complementando la figura anterior, en cada centro gestor, se relaciona con las personas que tienen asignadas responsabilidades concretas en el despliegue y mantenimiento de la infraestructura de productos Oracle que son el sustrato de este servicio. Denominaremos a este rol Técnicos y son quienes tienen la función de instalar, configurar y realizar la explotación y mantenimiento de estos productos software. Además, se les atribuye la función de colaborar con el Dinamizador para el correcto uso del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, lo que afectará al mantenimiento, buen funcionamiento y despliegue ordenado de las instancias de productos Oracle en las centros gestores, su registro en la Guía de Configuración de Entornos y la planificación necesaria para abordar proactivamente el soporte especializado que requiere a partir de cada uno de los Planes de Soporte.
Estos técnicos tendrían un cualificador, dentro del actual contrato, en función del producto sobre el que desarrolle sus funciones. Así se proponen los siguiente cualificadores:
- Técnico de Base de Datos.
- Técnico de Servidor de Aplicaciones.
- Otros Técnicos
También se ha de estipular si estas personas tienen o no acceso a My Oracle Support.
### Gerente de Cuenta Oracle
Los componentes del servicio son coordinados por un Gerente de Cuenta que es el contacto directo y responsable del servicio en Oracle.
Como responsable del servicio se encarga de la supervisión y de la correcta ejecución de todo el servicio, así como toda relación entre Oracle Soporte y el Cliente.
El Gerente de Cuenta desarrolla un claro entendimiento de los procesos de la actividad del servicio público y de la infraestructura del Cliente. Conocimiento que pone a disposición de Oracle para dar un soporte más personalizado .
El Gerente de Cuenta permite que el Cliente tenga una relación mucho más cercana con los servicios de Oracle Soporte.
Las responsabilidades principales del Gerente de Cuenta son:
- Facilitar el correcto desarrollo del servicio a través de la ejecución de todos los componentes del mismo.
- Ser el punto de contacto en Oracle cuando el Cliente requiera una respuesta ante una situación crítica y que no pueda ser solucionada mediante el grupo de Soporte a Producto.
- Gestionar dentro de Soporte Oracle la escalada de incidencias de Prioridad 1 y aquellas de Prioridad 2 que se acuerden mutuamente.
- Ser el enlace entre el Cliente y Oracle Soporte para servir de apoyo en la resolución de incidencias críticas (en Prioridad 1 y aquellas de Prioridad 2 que se acuerden mutuamente) relacionadas con problemas de producto.
- Facilitar la elaboración y mantenimiento de la documentación correspondiente al servicio:
  - Guía de Configuración de Entornos
  - Guía de Contactos y Escaladas
  - Plan de Soporte
- Monitorizar de forma continuada los avances de los trabajos relacionados con el Cliente, y la oportuna comunicación entre los diversos grupos responsables del servicio.
- Coordinar todas las visitas de Oracle Soporte al Cliente y del Cliente a Oracle.
- Solicitar información al Cliente relativa a la satisfacción en la prestación del servicio, poniéndola en conocimiento de Oracle.
- Ser el encargado de poner en marcha todas las iniciativas de mejora de servicio que provengan de la anterior iniciativa.
En general ser el punto de contacto ante cualquier duda por parte del Cliente en cuanto a quien dirigirse dentro de Oracle.
Ante una ausencia por parte del Gerente de Cuenta (vacaciones, formación, etc.) será proporcionado al Cliente un contacto alternativo.
### Equipo de trabajo: Ingenieros Especializados Oracle
Son los responsables de la realización de los componentes técnicos del servicio por parte de Oracle. El grupo de analistas está formado por un equipo local con posibilidad de dar soporte onsite y un equipo remoto. Entre otras, sus funciones son las de ser:
- Gestores técnicos de el cliente
- Asesores expertos en cuestiones técnicas
- Canalizadores de las inquietudes técnicas
- Conocedores del entorno técnico del cliente
También se les denomina a los ingenieros especializados Oracle como Analistas Oracle.
## Actores de la gestión del contrato
Estas son las personas que actualmente representan cada uno de los roles principales definidos, así como otros de interlocución que no están descritos en el apartado anterior.

Organización	Rol	Descripción / Cargo	Apellidos, Nombre
Junta de Andalucía: Dirección del Proyecto	Órgano Contratante	Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la persona titular de la Dirección General de Política Digital	Huerta Almendro, Jesús
	Director del Proyecto	Gabinete de Planificación y Relación con los Usuarios	Gamero Esteban, Amparo
	Equipo del Proyecto	Grupo Técnico de Apoyo / Oficina Técnica	Martínez Atienza, Laura / Varela Pairet, Lorenzo
Junta de Andalucía: Organismos beneficiarios	Representantes	Responsables de TI en Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	De acuerdo a la Guía de Contactos
	Dinamizadores	Responsable de coordinar el acceso a los canales de prestación del servicio a los técnicos de su Organismo	Los designados por los Representantes, de acuerdo a la Guía de Contactos
	Contactos Técnicos	Contactos Técnicos en las Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	Los designados por los Representantes, de acuerdo a la Guía de Contactos
Oracle	Representante en España de Oracle Corporation	Oracle Iberica, S.R.L.	Persona por designar
	Responsable Bloque Licencias de Uso	Representante del departamento de ventas de licencias de Oracle	Abraira Fernández, Pedro
	Responsable Bloque de Soporte Básico	Representante del departamento de Soporte Básico – Premier Support / Mantenimiento de licencias	Sánchez Burgos, Fernando
	Responsable Bloque de Soporte Avanzado	Representante del departamento de Soporte Avanzado – Advanced Customer Support	López Rodríguez, José Luis
	Gerente de Cuenta	Coordinador de todos los componentes del servicio objeto del contrato	Gómez Mera, José María
	Jefe del Equipo de Trabajo	Jefe del proyecto por parte de Oracle	Gómez Mera, José María
	Equipo de Trabajo: Grupo Técnico Especialistas de Oracle	Técnicos especialistas de tecnologías y productos Oracle miembros del Equipo del Proyecto	Conjunto de técnicos especialistas en tecnologías y productos Oracle

## Responsabilidades y Funciones del Equipo de Trabajo Base

A:
R:
I:
C:

Actividad /Roles	Dirección del Proyecto	Responsables	Dinamizadores	Técnicos	Gerente de Cuenta	Jefe del Equipo de Trabajo	Equipo de trabajo
Sesión inicial de presentación del contrato	R	I	I		C	C	I
Guía de Contactos y Escaladas	A	C	C	C		I	R
Guía de Configuración de Entornos	A	C	C	R		I	C
Publicación de los ANS	R	I	I	I
Elaboración del Plan de Soporte	A	I	I	I		I	R
Sesiones de transferencia de conocimiento	A	I	I	I		I	R
Activación de encuestas sobre el servicio	R				I	I	I
Revisiones trimestrales	I	I	A			I	R
Memorias anuales	A	I				R
Certificaciones trimestrales de los trabajos	R				I
Consolidación de la Guía de Configuración de Entornos	A	C	C			R	C
Certificación de Licencias Instaladas	A	R			I
Informe de cierre del proyecto	A	I				R
Seguimiento del Plan de Comunicación	R	I	I

# PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

[CRONOGRAMA]

# GESTIÓN DEL SERVICIO
## Acuerdo de Niveles de Servicios
La prestación de los servicios el Centro de Calidad Integral se regirá según un Acuerdo de Nivel de Servicio, que será objeto de seguimiento por parte de la Dirección de Proyecto para seguimiento y control de la calidad del servicio prestado por el Centro de Calidad Integral.
Al inicio de la trabajos se definirán los acuerdos de nivel de servicio aplicables al periodo. De forma preliminar, y dada su relevancia, se establecen los siguientes criterios generales para la gestión de incidencias.

Acuerdo de Nivel de Servicio	Definición	Prioridad	Umbral	Objetivo
Tiempo de respuesta	Tiempo máximo de respuesta del servicio de soporte técnico ante una incidencia.	1	2 horas	>= 90%
		2	7 horas
		3 y 4	24 horas
Tiempo de resolución	Tiempo máximo de resolución de incidencias por parte del servicio de soporte técnico.	1 (sin tener que desarrollar un parche)	1 día	>= 90%
		1 (si hay que desarrollar un parche)	9 días
		2	30 días
		3 y 4	40 días

El horario de prestación del servicio para el cálculo de dichos indicadores será el correspondiente al componente de servicio que corresponda atendiendo a la prioridad asignada.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el horario aplicable para las incidencias de prioridad 1 es de 24x7.
El pliego de clausulas administrativas particulares recoge el régimen de penalizaciones a aplicar en caso de incumplimiento de los indicadores definidos.

## Plan de Facturación
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevé una facturación trimestral de los servicios, con el siguiente calendario:

# ANEXOS
## Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados.
Consejerías
- Consejería de la Presidencia
- Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
- Consejería de Hacienda y Administración Pública
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
- Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte
- Consejería de Justicia e Interior
- Consejería de Fomento y Vivienda
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
- Consejería de Turismo y Comercio

Agencias Administrativas y Entidades Instrumentales
- Consejo Audiovisual de Andalucía
- Consejo Consultivo de Andalucía
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
- Instituto Andaluz de Administración Pública
- Instituto Andaluz de la Juventud
- Instituto Andaluz de la Mujer
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
- Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
- Patronato de la Alhambra y el Generalife
- Servicio Andaluz de Empleo
- Servicio Andaluz de Salud
- Agencia Andaluza de la Energía
- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
- Agencia de Medio Ambiente y Agua
- Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir
- Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
- Agencia Pública Sanitaria Hospital del Poniente
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
- Agencia Publica de Puertos de Andalucía
- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
- Agencia Andaluza de Promoción Exterior
- Fundación Progreso y Salud
- Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
- Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
- Radio Televisión de Andalucía
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
- Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
- Agencia Andaluza del Conocimiento
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

## Lista de productos Afectados
En el Bloque de Licencias de Uso, los productos contratados son
- SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Bases de Datos Relacionales) – Licencia Ilimitada.
- Sv. Aplicaciones[3]: Servidor de aplicaciones – Licencia Ilimitada.
  [3] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
- Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle) – Licencia Ilimitadas
En los Bloques de Soporte Básico y Soporte Avanzado, los productos afectados son:
- SGBD
- Partitioning
- Sv. Aplicaciones1 :Servidor de aplicaciones
- RAC: Oracle Real Application Clusters (Software de Base de Datos para soluciones de alta disponibilidad)
- IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle, en concreto: Enterprise Single Sign-On Suite Plus, Identity Manager Connector, Identity Federation, Identity Manager y Directory Services.
## Listado de licencias limitadas

Organismo	CSI	Producto	Nº. Us. / Proc.
SAS	16251591	Real Application Clusters - Processor Perpetual	460
CICE	14696588	JDeveloper - Named User Perpetual	1
CICE	14696588	Discoverer Desktop Edition - Named User Perpetual	90
CICE	14696588	Programmer - Named User Perpetual	53
CICE	14696588	Internet Developer Suite - Named User Perpetual	13
CICE	14696588	Tuning Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Developer Server - Named User	164
CICE	14696588	Designer - Nonstandard User	57
CICE	14696588	Tuning Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Change Management Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14651112	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Tuning Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual	7
CICE	16124791	Real Application Clusters - Processor Perpetual	92
Consejería de Economía	15614855	Enterprise Single Sign-On Suite Plus - Named User Plus Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Sun Solaris - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RedHat Linux - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - UNIX - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RSA Authentication Manager - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Microsoft Active Directory - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Siebel Enterprise Applications - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database Applications Table - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database User Management - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - IBM RACF - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Federation - Processor Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager - Employee User Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Directory Services - Named User Plus Perpetual	**
HOSPITAL DE PONIENTE-SAS.(JUAND)	77782	OEM PERF PACK V7.3	50
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	18148136	Real Application Clusters - Processor Perpetual	2

** Los productos señalados anteriormente fueron contratados como una suite bajo la modalidad de licencia Ciudadano Perpetual (definido como “cada una de las personas que constituyen la población de la Comunidad Autónoma de Andalucía”) lo que implica un número ilimitado de usuarios
# GLOSARIO

Término	Descripción
Bloque Licencia de Uso	Capacidad de utilizar determinado Software de Oracle. Las licencias de uso se aplican sobre la lista de productos contratados en el bloque del contrato.
Bloque Soporte Avanzado	Bloque del contrato que proporciona servicios de alto valor añadido, al ofrecer conocimiento experto de los productos Oracle y conocimiento detallado de su uso por parte de la Junta de Andalucía.
Bloque Soporte Básico	Bloque del contrato que proporciona el servicio de mantenimiento y actualización de las licencias de uso contratadas.
CEIS	Centro de Información y Servicios. Punto central de acceso a cualquier información sobre el contrato.
Contacto Técnico en Organismo de la Junta de Andalucía beneficiario del Servicio	Persona al servicio de la Junta de Andalucía que actúa como contacto técnico específico para una Consejería o Entidad Instrumental y que dispone de conocimiento detallado sobre la infraestructura de los productos Oracle incluidos en los distintos bloques del contrato.
ECT	Acrónimo para el término “Entorno Colaborativo de Trabajo”, se utiliza para referirse a la herramienta que implementa este paradigma en lo relativo a este contrato.
My Oracle Support (MOS)	Herramienta de Oracle habilitada para las solicitudes relativas a Soporte Básico.
NAOS	Herramienta especializada en el seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y utilizada en este contrato para el control y seguimiento de los mismos.
OVCTIC	Portal de la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC que alberga información detallada sobre el contrato, la planificación y ejecución del contrato y los eventos relacionados.
Soporte Especializado	Habitualmente se utiliza como término para referirse al conjunto de personas que intervienen en el nivel más especializado. En el ámbito de este Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 se refiere a los técnicos de Oracle, tanto dedicados al Soporte Básico como al Soporte Avanzado.
Técnico Especialista Oracle	Persona al servicio de la empresa Oracle que colabora en la prestación del servicio contratado.
ULA	Acrónimo del término Unlimited License Agreement (Licencia de Uso Ilimitado).