## Sheet1
Nombre de la OT	ID Item	Nombre de la Tarea	Prioridad	Roles	Tipo de Tarea	Estimación	Predecesores
Gestión del Proyecto	A
	A1	Elaboración del Plan de Proyecto	Alta	SP	Hito	40h
	A2	Definición del Cuadro de Mandos	Media	SP	Hito	40h	A1
	A3	Gestión y Seguimiento	Media	SP	Tracto Sucesivo	5h/sem	A1, A2

Difusión y Formación	B
	B1	Impartición de Presentación en septiembre CHAP y Sandetel	Alta	SP	Hito	40h	A1
	B2	Reuniones de Seguimiento y Difusión Trimestrales	Media	SP	Tracto Sucesivo	24h/trimestre	A1, B1
	B3	Elaboración Curso Presencial IAAP	Media	SP	Hito	40h	A1
	B4	Publicación de Contenidos en la Red Profesional (minimo dos al mes)	Alta	SP	Tracto Sucesivo	16h/mes	A1
	B5	Gestión de la Comunidad de Usuarios de la Red Profesional	Alta	SP	Tracto Sucesivo	2h/semana	A1

Tecnología	C
	C1	Federación con Platina STS	Baja	SP	Hito	24h	A1
	C1.1	EVS Federación con Platina STS	Baja	SP	Hito	24h	A1, C1
	C1.2	Implementación Federación con Platina STS	Baja	SP	Hito	S/E	A1, C1.1, C1
	C2	Federación con WSO2-IS	Media				C3
	C2.1	EVS Federación con WSO2-IS	Media	SP	Hito	24h	A1, C2, C3
	C2.2	Federación con WSO2-IS	Media	SP	Tracto Sucesivo	S/E	A1, C3, C2, C2.1, C3
	C3	Prospección tecnológica para evolución de la Plataforma	Baja	SP	Objetivo	---	A1
	C3.1	EVS Migración a WSO2-IS	Baja	SP	Hito	40h	C3
	C3.2	EVS Actualización a OpenAM V12	Baja	SP	Hito	40h	C3
	C3.3	Evolución a la alternativa seleccionada	Baja	SP	Hito	S/E	C3.1, C3.2

Implantación	D
	D1	Implantación en Sandetel: convertir en SSOWeb Corporativo	Alta	AE	Objetivo	---	A1, B1
	D1.1	Sesiones de Trabajo con Responsables Administrativos	Alta	AE	Hito	---	A1, B1, D1
	D1.2	Sesiones de Trabajo con Responsables de los Aplicativos	Alta	SP	Tracto Sucesivo	2h/sesión	A1, B1, D1, D2
	D2	Eliminar pantalla de login de las aplicaciones	Alta	AE	Objetivo	---	A1

Integración	E
	E1	Creación de wizards para facilitar aún más la integración	Alta	SP	Hito	---	A1, C3.3
	E1.1	Selección de la plataforma tecnológica para generación de wizards	Alta	SP	Hito	40h	A1, E1, C3.3
	E1.2	Implementación de wizards	Alta	SP	Hito	40h	A1, E1, C3.3
	E2	Creación de un autoservicio de registro de SPs en el SSOWeb	Baja	SP	Hito	40h	A1, E1
	E3	Captación de nuevas aplicaciones a integrar	Alta	SP/AE	Tracto Sucesivo	---	A1
	E4	Taller Semanal de Integraciones en Sandetel	Alta	SP	Tracto Sucesivo	4h/semana	A1

Mantenimiento Evolutivo	F
	F1	Integración con Kerberos (Active Directory) y login de escritorio de Windows	Baja	SP	Hito	---	A1, C3.3
	F1.1	EVS Integración con Kerberos (Active Directory) y login de escritorio de Windows	Baja	SP	Hito	40h	A1, F1, C3.3
	F1.2	Implementación de la Integración con Kerberos (Active Directory) y login de escritorio de Windows	Media	SP	Hito	S/E	A1, F1, F1.1, C3.3
	F2	Gestión de las Autorizaciones				---	A1, C3.3
	F2.1	EVS Gestión de las Autorizaciones	Media	SP	Hito	40h	A1, F2, C3.3
	F2.2	Implementación de la Gestión de las Autorizaciones	Media	SP	Hito	S/E	A1, F2, F2.1, C3.3
	F3	Chequeo de login de forma automática por parte de las aplicaciones	Alta	SP	Hito	16h	A1

Soporte	G
	G1	Renovación del Contrato de Soporte	Media	AE	Hito	---	A1
	G2	Mejorar el Servicio prestado	Baja	SP	Tracto Sucesivo	---	A1
	G3	Definir mecanismos de auditoría de los resultados del soporte	Media	SP	Hito	24h	A1
	G4	Auditoría del Soporte	Baja	SP	Tracto Sucesivo	2h/semana	A1, G3

Servicio	H
	H1	Implantar Gestión del Servicio en CEIS/NAOS	Baja	SP	Hito	---	A1