## Sheet1
Nombre de la OT	ID Item	Nombre de la Tarea	Prioridad	Roles	Tipo de Tarea	Estimación	Predecesores
Gestión del Proyecto	A
	A1	Elaboración del Plan de Proyecto	Alta	SP/AE	Hito
	A1.1	Definición del Cuadro de Mandos	Alta	SP/AE	Hito		A1
	A1.2	Estrategia para la Consolidación de la Interoperabilidad en CHAP	Alta	SP/AE	Hito		A1
	A1.3	Consolidación de iCMS	Baja	SP	Hito		A1, A1.2
	A1.4	Consolidación de SAP-PI	Baja	SP	Hito		A1, A1.2
	A2	Definir una estrategia de Interoperabilidad para JdA	Alta	SP/AE	Hito		A1
	A3	Gestión y Seguimiento	Media	SP	Tracto Sucesivo		A1

Difusión y Formación	B
	B1	Desarrollar un Plan de Difusión y Formación para el proyecto	Alta	SP/AE	Hito		A1
	B1.1	Desarrollar Estrategia para la Implantación de una Cultura de APIs en JdA	Media	SP/AE	Tracto Sucesivo		A1, B1
	B1.2	Desarrollar Curso de Interoperabilidad para el IAAP	Baja	SP	Hito		A1, B1
	B1.3	Elaborar un Plan de Formación para los componentes del proyecto	Alta	AE	Hito		A1, B1
	B1.4	Elaborar Estrategia de Desarrollo para el Grupo de la Red Profesional	Alta	SP	Hito		A1, B1
	B2	Acciones Formativas y de Difusión			Tracto Sucesivo		A1, B1
	B2.1	Impartición del Curso	Baja	SP	Tracto Sucesivo		A1, B1, B2
	B2.2	Organizar workshops	Alta	SP	Tracto Sucesivo		A1, B1, B2
	B2.3	Organizar sesiones divulgativas	Alta	SP	Tracto Sucesivo		A1, B1, B2
	B2.4	Crear una FAQ	Baja	SP	Tracto Sucesivo		A1, B1, B2
	B2.5	Crear una KB para el Proyecto	Alta	SP	Tracto Sucesivo		A1, B1, B2
	B2.6	Gestión del Grupo en la Red Profesional	Alta	SP	Tipo de Tarea		A1, B1, B2

Tecnología	C
	C1	Definir el marco de referencia tecnológica para el proyecto	Media	SP/AE	Hito		A1
	C2	Prospectiva Tecnológica en Interoperabilidad	Baja	SP	Tracto Sucesivo		A1, C1

Implantación	D
	C1	Elaborar un Plan para la Implantación de la Plataforma	Alta	SP/AE	Hito		A1
	C1.1	Incoporación de los Servicios de Administración Electrónica	Alta	SP	Hito		A1, C1
	C1.2	Incorporación de Sistemas Legacy	Baja	SP	Tracto Sucesivo		A1, C1
	C1.3	Extender el uso de nuestro Catálogo de Servicios a toda la JdA	Alta	SP	Tracto Sucesivo		A1, C1
	C2	Ejecución y Seguimiento del Plan para la Implantación de la Plataforma	Media	SP	Tracto Sucesivo		A1

Integración	E
	E1	Elaborar una Estrategia para la Integración de Sistemas	Alta	SP/OTI	Hito		A1
	E2	Desarrollar API REST para AGATA	Baja	SP/OTI	Hito		A1, E1
	E3	Publicar los servicios web del BOJA	Baja	SP/OTI	Hito		A1, E1
	E4	Integración con Pasarela (ser el punto de entrada de los ficheros)	Media	SP/OTI	Hito		A1, E1
	E5	Herramientas de Productividad	Media	SP/OTI	Hito		A1, E1

Mantenimiento Evolutivo	F
	F1	Evolución de FrameworkPlatina	Alta	SP/OTI	Hito		A1
	F2	Desarrollo de Herramienta de Monitorización y Auditoría de referencia para los servicios integrados, con dashboard personalizable	Alta	SP/OTI	Hito		A1
	F3	Obtener Herramienta para Gestionar Mapa de Integraciones	Baja	SP/OTI	Hito		A1
	F4	Gestionar nuestro Mapa de Integraciones	Baja	SP/OTI	Hito		A1
	F5	Definir un Catálogo de Servicios actualizado y con autoservicio	Alta	SP/OTI	Hito		A1
	F6	Definir Herramienta para la Gestión de Datos Maestros en Platina	Alta	SP/OTI	Hito		A1
	F7	Gestionar los Datos Maestros de CHAP con nuestra herramienta	Media	SP/OTI	Tracto Sucesivo		A1
	F8	Definir una API para la integración de Sistemas de Ticketing	Media	SP/OTI	Hito		A1
	F9	Integración con el SSOWeb: Platina como SP para autenticación de usuarios	Media	SP/OTI	Hito		A1
	F10	Automatización de tareas: despliegues automáticos, integración continua, …	Baja	SP/OTI	Hito		A1

Soporte	G
	G1	Licitar el contrato de Soporte para la OT-I	Alta	AE	Hito		A1
	G2	Seguimiento y Control de la OT-I	Media	SP/AE	Tracto Sucesivo		A1, G1
	G3	Dar continuidad al Soporte de WSO2: desarrollo y producción	Alta	AE	Tracto Sucesivo		A1

Servicio	H
	H1	Elaboración de Plan para la Definicion y Prestación del Catálogo de Servicios	Alta	SP/AE	Hito		A1
	H2	Definir Catálogo de Servicios (Integración de aplicaciones y adecuación al ENI entre otros)	Alta	SP	Hito		A1, H2
	H3	Prestación de los Servicios definidos en el Catálogo	Media	SP/OTI	Tracto Sucesivo		A1, H1, H2
	H4	Revisar y ejecutar los Procedimientos para la Gestión de Configuración, Soporte a Incidencias y Peticiones: GIRO y Factura Electrónica	Baja	SP/OTI	Tracto Sucesivo		A1, H1

Producción	I
	I1	Elaborar Estrategia de Relación de Servicio de Producción	Alta	SP/AE	Hito		A1
	I2	Definición de la auditoría y monitorización que demandamos	Alta	SP	Hito		A1, I1