## Servicio Interoperabilidad
ID	OT	Descripción de la actividad	Servicio	Estado	FECHA / ESTIMADA / FIN	OBSERVACIONES	Importe previsto / (Sin gastos generales SANDETEL, / Sin IVA)	Con Gastos / Generales / Y SIN IVA	Con Gastos / Generales / E IVA	Sin Gastos / Generales / Sandetel / Y con IVA
A004		Configuración de NAOS Intelligence en pruebas. Validación de ETLs y revisión de documentación	NAOS Intelligence	Pagado	19/12/14	A expensas de tener disponible un entorno con datos de producción una semana antes de la fecha prevista	1.610,40 €	1.707,02 €	2.065,50 €
A005		Instalación de herramientas para la generación de informes adhoc de pentaho (CMNAOS)	NAOS Intelligence	Pagado	10/12/14	Saiku analitics y Saiku reporting	503,25	533,445	645,46845
A006		Creación de un Cubo de CMDB para Reporting y creación de Cuadros de Mandos (CMs)	NAOS Intelligence	En curso	20/01/15		2.818,20 €	2.987,29 €	3.614,62 €	3.410,02 €
A007		Añadir una Clasificación/Agrupación de Organismos para incorporación en CMNAOS para Servicio Oracle y otros	NAOS Intelligence	Pagado	19/12/14		972,95 €	1.031,33 €	1.247,91 €
A008		Añadir una relación entre PRODUCTOS y SERVICIOS en los CMNAOS	NAOS Intelligence	En curso	12/01/15		1.308,45 €	1.386,96 €	1.678,22 €	1.583,22 €
A009		Extensión de alcance cubo CMDB	NAOS Intelligence	En curso	31/05/15	Aprobación del sobrecoste por parte de Juan	2.348,50 €	2.489,41 €	3.012,19 €	2.841,69 €

						Tras finalizar la entrega, Alfonso nos ha informado que ha existido un sobrecoste de 70 horas asociado al trabajo de la primera tarea que proponen facturar, justificando éste incremento en lo siguiente: / La complejidad del indicador “cálculo de licencias Oracle” ha sido mucho mayor de la identificada en la valoración inicial, cuyo alcance solo cubría la incorporación de indicadores simples. El diseño de este indicador ha requerido cambios de importancia en el cubo y el modelo de datos que lo soporta. / Para conseguir realizar a tiempo la entrega, hemos tenido que realizar tareas de configuración del modelo de CMDB en el sistema origen, y poblado de los datos correspondientes, porque no estaban disponibles en el entorno de desarrollo NAOS que iba a ser utilizado durante la actividad.