## OPPM 2015-09
Dir. Técnica:				Manuel Rodríguez Sáez			Objeto de esta OPPM:	Encomienda SGT075/2015TIC – Actuación de Herr. Productividad
Objetivo:				Contribuir eficientemente a impulsar el uso del software libre			Periodo:	Septiembre a Diciembre de 2015
							Fecha de informe:	30 de septiembre de 2015

Adjudicatario / subcontrata				Costes		Imputaciones					Coste total previsto	Coste incurrido estimado	Facturado
SANDETEL				Horas de perfil JP		Horas previstas	154	168	160	135	24.680 €	5.480 €	0 €
						Horas incurridas	137	0	0	0
				Horas de perfil AP		Horas previstas	462	504	480	405	55.530 €	11.760 €	0 €
						Horas incurridas	294	0	0	0
FUJITSU				Desarrollo y mantenimiento de los diferentes proyectos enmarcados en el modelo de Productividad Personal de la Junta de Andalucía		Soporte téc. Previsto	4.224 €	4.224 €	4.224 €	4.224 €	16.895 €	4.224 €	0 €
						Soporte téc. Incurrido	4.224 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL											97.105 €	21.464 €	0 €
Objetivos				Actividades		Código	Planificación				Presupuestado	Importe	Estado
				Desarrollo y mantenimiento software							49.550 €	49.550 €
x			x	RS v1.8.0.0 – Mejoras (LDAP, SSO, logos, correos, ficheros)		5903	●	○	□		10.600 €	10.600 €	En curso
x	x		x	C v1.5.0.0 - Trabajos para la finalización de la API REST		5904	■				2.200 €	2.200 €	Cerrado
x	x		x	C v1.5.0.0 - Aplicación móvil		5912	○	○	□		5.800 €	5.800 €	En curso
x			x	VC v0.8.1.0 - Documentación completa para el CCI		5945	○	□			1.700 €	1.700 €	En curso
x			x	EC v1.3.0.0 - Documentación completa para el CCI		5950	●	□			1.700 €	1.700 €	En curso
x			x	WC v1.9.0.0 - Documentación completa para el CCI		5983	○	□			1.700 €	1.700 €	En curso
x	x		x	GENERAL - Terminar ayuda común de las HPP		5993	●	□			1.200 €	1.200 €	En curso
x				GENERAL - Finalización de los grupos de las HPP en la RP		6000	■				750 €	750 €	Cerrado
x			x	SOPORTE - Caídas del cluster de Mensajería Junta		6026	■				1.300 €	1.300 €	Cerrado
x			x	SOPORTE - Rechazo de correos en el servidor de listas		6029	■				1.300 €	1.300 €	Cerrado
x			x	WC v2.10.0.0 - Cifrado y firmado de correos		6038	○	○	○	□	13.000 €	13.000 €	En curso
x			x	SdD v1.6.1.0 - Sincronización usuarios borrados en las listas		6108	●	□			2.400 €	2.400 €	En curso
x	x		x	AdD v1.13.1.0 - Corrección del logout mediante SSO		6138	●	□			1.000 €	1.000 €	En curso
x			x	SdD v1.6.2.0 - Borrado usuarios más de 1 año baja SIRHUS		6143	○	□			1.400 €	1.400 €	En curso
x			x	WC v1.9.1.0 - Generación UIDs usuarios sin segundo apellido		6152	■				1.100 €	1.100 €	Cerrado
x		x		PROYECTO – Tareas de impulso a la RP en organismos		6073	●	○	○	□	2.400 €	2.400 €	En curso

				Coordinación y asistencia							2.200 €	2.200 €
		x	x	Coordinación Septiembre 2015		5987	■				2.200 €	2.200 €	Cerrado

				Métricas		Valor objetivo					Nivel de ejecución
x	x			Valoración global encuesta satisfacción	Valoración global encuesta satisfacción (Obj: 70%)	>=70%	74,80%	74,80%	74,80%	74,80%	Trabajo presupuestado		51.750 €
	x			Nº de actuaciones para favorecer el uso	Nº de actuaciones para favorecer el uso (Obj: 10)	>=10	5				Recursos previstos		97.105 €
		x		Nº de recursos disponibles para el usuario final	Nº de recursos disponibles para el usuario final (Obj: 5)	>=5	4				Trabajo asignado	97.105 €	51.750 €
		x		Nº acumulado de mejoras funcionales en las herramientas	Nº acumulado de mejoras funcionales en las herramientas (Obj: 10)	>=10	10				Coste incurrido		21.464 €
			x	% de servicios con ayuda unificada para el usuario final	% de servicios con ayuda unificada para el usuario final (Obj: 100%)	100%	0%				Trabajo finalizado	108.112 €	51.750 €
				% de servicios migrados a TEO	% de servicios migrados a TEO (Obj: 100%)	100%	100%	100%	100%	100%
				% de estimación (en horas) sin desviación superior al 15%	% de estimación (en horas) sin desviación superior al 15% (Obj: 75%)	>=75%	92%
				N.º de servicios publicados en el catálogo de software libre	N.º de servicios publicados en el catálogo de software libre (Obj: +3)	>=3	4%
				% de entregas con certificación CCI antes de paso a prod.	% de entregas con certificación CCI antes de paso a prod. (Obj: 80%)	>=80%	100%
			x	% de entregas finales con documentación completa CCI	% de entregas finales con documentación completa CCI (Obj: 80%)	>=80%	37,50%				Facturado	0 €	0 €
Favorecer el uso y satisfacción de los servicios de productividad personal	Mejorar los servicios y su integración, favoreciendo la movilidad	Mejorar los mecanismos en la gestión del proyecto	Mejorar la calidad del software	Principales tareas y métricas			Sep'15	Oct'15	Nov'15	Dic'15	En tiempo		24%
				Hitos / de reporte							En trabajo asignado		100%
											En trabajo finalizado		100%
											En facturación		0%
				Sub-objetivos							En objetivos		68%
											Dependencia de terceros servicios y proyectos
				Riesgos							Recepción del servicio AGATA
											Plazos en el proceso de contratación de SANDETEL
				Sumario y previsiones							Viabilidad de facturación por tarifas
				Principales incidencias	- Al parecer AGATA no se ha integrado aún con el SSOWeb, por diversos problemas para los que aún no tienen la solución. / - El contrato de “Desarrollo y mantenimiento” con FUJITSU acaba el 20 de Octubre, y los plazos para renovar son muy cortos. / - Siguen produciéndose problemas con caídas del cluster de Mensajería, debido a que ambos nodos dejan de verse en algún momento.
				Progresos realizados	- Consigna v1.5.0.0 entregado al CCI. / - Finalizada la creación de los grupos de las Herramientas de Productividad en Red Profesional. / - Incluido el procedimiento recomendado de regeneración del cluster de Mensajería en el documento de Explotación.
				Implantaciones	- Solucionado un problema con el rechazo de mensajes mal formados en el servidor de listas de correo. / - Solucionado un problema del WebService GUIA con la generación de UIDs para usuarios sin segundo apellido.
				Facturación	- Está en el aire la viabilidad de facturación por tarifas. Aún no se ha confirmado nada con Administración de SANDETEL.

				Notas
				Los costes incluyen el IVA cuando proceda, todos los costes indirectos y los gastos generales.
				La columna M16 y siguientes recoge el importe más certero de la OT: el estimado si está “en curso” o “cerrada”, y el “final” si está facturada.

## Métricas objetivos
Favorecer el uso y satisfacción de los servicios de productividad personal
Valoración global de encuesta de satisfacción (Obj: 70%)	Encuesta satisfacción: 74,8%
Nº de actuaciones para favorecer el uso (Obj: 10)	* Envío del correo masivo de presentación de Mensajería Junta / * Publicación de la teleformación de la Red Profesional / * Creación de grupos de Herramientas de Productividad en la Red Profesional / * Reunión para impulso de la Red Profesional con el IAAP y creación de grupos para el mismo / * Reunión para impulso de la Red Profesional con SANDETEL y creación de la Intranet para la misma / * Publicación de la nueva ayuda integrada (PENDIENTE) / * Envío del correo masivo de presentación de la Red Profesional (PENDIENTE) / * Envío del segundo correo masivo de presentación de Mensajería Instantánea (PENDIENTE) / * Correo a los administradores avisando de la nueva ayuda y los grupos de Red Profesional (PENDIENTE) / * Correo a los administradores avisando de la nueva herramienta de Seguimiento de Mensajes (PENDIENTE)
Nº de recursos disponibles para el usuario final (Obj: +5)	* Webinar 1 de la Red Profesional / * Webinar 2 de la Red Profesional / * Teleformación de la Red Profesional / * Webinar 4 de la Red Profesional
Mejorar los servicios y su integración, favoreciendo la movilidad
Nº acumulado de mejoras funcionales de las herramientas (Obj: +10)	* Captcha de seguridad para las altas de cuentas del CAND / * Comprobaciones de DNI para creación de cuentas tuteladas en CAND / * Integración de nuevos atributos SIRHUS en el LDAP CCOR / * Filtrado por edificio en el listado de usuarios del Administrador de Directorio / * Ofrecer el listado de usuarios a los Administradores Delegados en el Administrador de Directorio / * Búsquedas de destinatarios por alias, nombres y dirección de correo en el Webmail Corporativo / * Mostrar avatares de usuarios en el cliente web de Mensajería Instantánea / * Filtrado de usuarios por buzón o de aplicaciones en el Administrador de Directorio / * Teléfonos de contacto para administradores y administradores delegados en el Administrador de Directorio / * Baja automática de los usuarios en listas de distribución al borrarse el usuario del Directorio
% de servicios con ayuda unificada para el usuario final (Obj: 100%)	Todos hechos. Pendiente de publicar y enlazar.
Mejorar mecanismos de control en la gestión del proyecto
% de servicios migrados a TEO (Obj: 100%)	Todo pasado a TEO (en SEPTIEMBRE)
% de estimación basada en horas sin desviación superior al 15% (Obj: 75%)	Se coge de la página de Ots y Proyectos
% de servicios publicados en el catálogo de software libre (Obj: +3)	* Correo Corporativo actualizado (+1) / * Consigna (+2) / * Administrador de Directorio (+3) / * Mensajería Instantánea (+4)
Mejorar la calidad del software
% de entregas con certificación aprobada por el CCI antes de paso a producción (Obj: 80%)	ENTREGADOS A PRODUCCIÓN (de los servicios que entran en el alcance del CCI): 100% / * Red Social 1.6.0.2 – APROBADO CCI / * Administrador de Directorio v1.13.0.0 – APROBADO CCI / * Consigna v1.4.0.1 – APROBADO CCI / * Webmail Corporativo 2.9.0.0 – APROBADO CCI / * Mensajería Junta 1.1.6.0 – APROBADO CCI
% de entregas finales con documentación completa atendiendo a CCI (Obj: 80%)	ÚLTIMA VERSIÓN DE ENTREGADOS A PRODUCCIÓN (de los servicios que entran en el alcance del CCI): / * Webmail Corporativo 2.9.0.0 – DOC. COMPLETA / * Administrador de Directorio v1.13.0.0 – DOC. COMPLETA / * Consigna v1.4.0.1 – HECHA PARA v1.5.0.0 PERO NO PASADA A CCI. / * Mensajería Junta v1.1.6 – DOC. COMPLETA / * Red Profesional – HECHA PARA v1.7.0.0 PERO NO PASADA A CCI. / * Videoconferencia – FALTA DOC REQUISITOS, DISEÑO Y VERIFICACIÓN / * Edición colaborativa – FALTA DOC REQUISITOS, DISEÑO Y VERIFICACIÓN / * WebService Corporativo – FALTA DOC REQUISITOS Y VERIFICACIÓN

## Zonas
Dirección: / Identificación				Cristina puente					Nombre del proyecto:	Gestión de la Actuación de portal en 2014
Objetivo:				Mejorar y mantener la presencia en Internet de la Junta de Andalucía					Fecha de informe:	31 de enero de 2014

				Visitas mes (miles)		Valoración media		Nº nodos (x100)		Nodos modif mes		Conj. datos abtos		Nºwebs no integr.	Gasto					Productos
Consejería				Estado / Interesados y resultados					P. portal	Asig. OT	Gasto org.	Contrib.	Responsable	R. Func.	#R	Actividad sobre productos
CPRE				Integrado	12		2,3✰					1.572 €				C. Leal	E. Encina		BOJA	Buscador	Capa de presentacion JdA	Drupal jornadas de transparencia	Gestor de contenidos JdA	Gnews	iCMS	Uservoice	Contenidos
CALRI					872 €
CHAP				Estudio CHAP e IAAP. Integrando SOGEFINPA/EPGASA					594 €				C. Puente	R. Andrade
CEICE				Integrado					28.473 €				E. Casas	C. Romero
CISPS				Parcialmente integrado					2.906 €
CECD				Proyecto de integración activo					5.199 €				C. Puente	J. Vázquez
CJI				Integrado					939 €				E. Casas	I. Blanco
CFV					1.001 €
CAPDR				Esperando					818 €
CMAOT					2.510 €
CTC					656 €
Resp. horiz.				Área de responsabilidad
Cont. portal				Temas y cont. estructurados					101.340 €				Loli	C. Puente
SGAP				Trámites y organigrama					0 €	0
Vice CPRE				Transparencia y consejo de gobierno					F. Rod. Vega
DGCS				Vídeos					18.500 €	0				I. Jiménez
Sv. BOJA				BOJA					Joaq. Hid.
Portavoz				Noticias					P. Enríquez	D. Montaño
TOTAL distribuible a organismos / Ejecución de contratos: / asegurar la capacidad de ejecución					100					165.378 €
Adjudic.				Contrato	Periodo e hitos de facturación					Contr.	2014	Compr.	Fact.	Responsable	R. Empresa	#C
SANDETEL				Ejecución propia de la encomienda	□	□	□	□	□	□	□	□	□	195.133 €	195.133 €	195.133 €		B. Pacheco	P. León		x	x	x	x	x	x	x	x
Indra				Mantenimiento	□	□	□	□	□	□	□	□	□					Pedro León
Pdte.				Portal v6	L	L	L	○	○	○	□	○	○	□			220.000 €				Juan David
Emergya / Obje / tivos				Apoyo open data / Ejecución de los trabajos					JF. Ontañón
TOTAL
Objetivos				Proyecto	Planificación					Total	2014	Asig. OT	Fact.	Responsable	R. Func.	OTs
				Proyectos (↓abiertos y planificados)					495.000 €		0 €
○		○		Modelo de representacion electronica	--- no planificable ---					DGCS
	○		○	Evolución del portal corporativo (portal v6)	L	L	L	○	○	○	□	○	○	□				220.000 €		0 €		DGCS?			x	x		x
	○			Versión móvil sobre portal v5	○	○	□					12.657 €					x
		○		Industrialización integración webs	○	○	○	○	□					175.000 €		0 €					x		x		x
		○		Integración CECD
○	○			WebTV	○	□					18.500 €	11.253 €		0 €		I. Jiménez				x		x		x
○	○			Publicación de datos abiertos 2014				○	○	○	○	○	○	○	○	○		50.000 €		0 €		F. Rod. Vega				x				x
○	○			Implementar federación HOMER					E. Martínez
	○		○	Actualización a iCMS 2.0 y nuevo buscador	○	□					x	x		x		x
		○	○	Plataforma de micrositios	○	○	□
		○		Creación de micrositios 2014				○	○	○	○	○	○	○	○	○		50.000 €		0 €
○	○			Publicación de consejos de gobierno	○	□					F. Rod. Vega				x		x	x	x
○	○			Evolución del portal de transparencia	○	○	○	○	□	○	○	○	○	□					F. Rod. Vega
	○			Implantación de acortador de URLs	○	□
	○			Implantación visualizadores open data
				Proyectos cerrados
				OTs de análisis de proyectos (↓abiertas)					0 €
○	○			Análisis de la solución de internacionalización	○	□					743 €
○	○			Análisis de proy. de vis. de presupuestos					A. Ceballos
	○			Análisis de integr. de verifirma					M. Perera
				OTs de mantenimiento software (↓abiertas)					253.000 €		0 €
○	○		○	Mejora de la firma de BOJA					Joaq. Hid.		x
			○	Optimización del buscador					x
○	○			Corrección de errores detectados por IGS					IGS				x
			○	Mejoras rendimiento capa presentación (25%)					13.237 €		SSC2
○				Evolución de Gnews (#75791)					D. Montaño					x
				Mantenimiento de contenidos y supervisión					0 €
	○			Mantenimiento cent. contenidos portal (#81995)					x
		○		Migración a servicio de la gestión de contenidos					10.526 €					x
				Política de cookies
				OTs de mantenimiento cerradas					Productos
				Jefatura de proyecto / Global					80.000 €		0 € / Gasto	Pedro León
				Métricas					Ejecución global				Indicadores de producto
○				Nº de respuestas a encuestas (5.000) – miles	0,2					Presupuestado		928.100 €		Asignado OT / por producto			12.000 €
	○			Nº contenidos de gobierno abierto (100)	0					Contratado		0 €
	○			Nº de nuevos servicios (4)	0					Asignado OTs		0 €	0 €
		○		Nº de webs integradas (3)	0					OTs cerradas		0 €	0 €
			○	Nº versiones puestas en prod. (10)	1					Facturado		0 €	0 €
dic 1899	dic 1899	dic 1899	dic 1899	Principales tareas y métricas	ene 2014	feb 2014	mar 2014	abr 2014	may 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	sep 2014	oct 2014	nov 2014	dic 2014	En tiempo			8%	Responsable / de producto			M. Valencia
				Hitos / de reporte					En facturación			0%
				En proyectos			0%
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima	Sub-objetivos					En objetivos			3%
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima					Capacidad para asumir la carga de trabajo				Versión actual					5.?
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima	Riesgos					Compromiso de la organización con el proy.				Nº OTs acumulado			1	3	8		5	2	5		2
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima					Proyectos urgentes sobrevenidos				Nº probl/def. abiertos
				Calidad de las entregas de proveedores				Nº mejoras encoladas
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima	Sumario y previsiones					Plazos de contratación				Nº consultas 2º nivel
Satisfacer a los interesados	Proporcionar información y servicios	Optimizar coste y obtener presupuesto	Funcionar de forma óptima