## Facturación
Hitos de facturación	Descripción de la actividad	Estado	Estimación inicial	Importe final
1	Implantación en NAOS Pruebas de servicio de interoperabilidad GIRO	FACTURADO 2014	1.385,21 €	1.385,21 €
2	Modelado de Servicios Horizontales en NAOS 3 – Construcción e implantación del piloto de Agata	FACTURADO 06/2015	6.772,13 €	6.659,31 €
3	Modelado de Servicios Horizontales en NAOS 3 – 40% Implantación del resto de servicios	Pendiente	4.514,75 €	4.514,75 €

		Total:	12.672,09 €	12.559,27 €
		Ahorro en ejecución:	112,82 €
		(reajuste de iva 2015 donde aplica)

## Histórico
ID	OT	Descripción de la actividad	Servicio	Estado	Importe previsto (Sin GG, Sin IVA)	CON GG	CON GG E IVA	IMPORTE / (sin GG e / IVA dónde aplique)	CON GG
A001		Implantación en NAOS Pruebas de servicio de interoperabilidad GIRO	Implantación NAOS	FACTURADO 2014	1.080,00 €	1.144,80 €	1.385,21 €
A002		Modelado de Servicios Horizontales en NAOS 3	Implantación NAOS	En curso	8.800,00 €	9.328,00 €	11.286,88 €		11.174,06 €
		> 60% Construcción e implantación del piloto de Agata	Implantación NAOS	Facturado 06/2015	5.280,00 €	5.596,80 €	6.772,13 €	6.282,37 €	6.659,31 €
		> 40% Implantación del resto de servicios	Implantación NAOS	En curso	3.520,00 €	3.731,20 €	4.514,75 €	4.259,20 €	4.514,75 €
A003		Desarrollo de plugin NAOS 3, para integración con OCS Inventory	Implantación NAOS	No autorizado	10.900,00 €	11.554,00 €	13.980,34 €

		Tras conversaciones con Alfonso se decide partir la actividad A002 en dos debido a la problemática de cierre de los trabajos por la complejidad de interlocutores existentes