## Hoja1
Dirección Técnica				Jorge Sanchez, Manuel Rodriguez Saez, Juan Leal Zubiete				Proyecto:	C-TEO
								Periodo:	2015.0
Presupuesto:				23175.0				Fecha de informe:	23/12/2015
		Órdenes de trabajo								Planificación					Importe estimado	% de recursos consumidos		Desviación estimada	Importe final
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		Actuación TEO												21175.0
		Disponible estimado
		En ejecución
		Soporte al uso de TEO para la implantación de la gestión del proyecto GIRO Septiembre-Octubre 2015 [6249]									-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	651.7	0.3		0.0	0.0
	X	Diseño informe mensual de cumplimiento de normas en el SI GIRO [6250]									-	-	-	-	-	-	-	-	x	o	-	19159.66	0.0		0.0	0.0
														496.90000000000003	0.34		0.0	171.05
X		Plugin csv_import_issues [6375]								Fecha inicio					-			-		-	-	-	-	-	-	-	x	-	171.05	1.0	0.0	171.05
		Indicadores de nivel de servicio								Fecha inicio					Fecha fin			% Realizado
		Objetivo 1								01/12/2015					31/12/2015			0.8
		Objetivo 2								01/11/2015					31/12/2015			0.6
X		Documentar y difundir las principales mejoras de la nueva versión [6436]								-				-				-				-	-		-	-	-	x	x	-	325.85	0.0	0.0	0.0
		Trabajos								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado
		Cerrado								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado					215.04	0.0	0.0	258.21
		Importación de peticiones masivas [6329]								-				-				-				-	-		-	-	-	x	x	-	215.04	0.0	0.0	258.21
		Trabajos								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado
		Actuación 2								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado					1000.0
		Disponible estimado								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado
		En ejecución								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado
		Trabajos								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado					1000.0

														Cerrado

		Objetivos					Costes de trabajos	Importe		23175.0				711.94				0.0				22463.06	215.04		429.26	644.3
		Actuación 3					Costes de trabajos	Importe		$ct_importe_presupuesto				$ct_importe_asignado				$ct_importe_desviacion				$ct_importe_disponible	$ct_importe_cerrado		$ct_importe_facturado	$ct_importe_total		1000.0
		Disponible estimado					Costes de trabajos	Importe		$ct_importe_presupuesto				$ct_importe_asignado				$ct_importe_desviacion				$ct_importe_disponible	$ct_importe_cerrado		$ct_importe_facturado	$ct_importe_total
		En ejecución					Costes de trabajos	Importe		$ct_importe_presupuesto				$ct_importe_asignado				$ct_importe_desviacion				$ct_importe_disponible	$ct_importe_cerrado		$ct_importe_facturado	$ct_importe_total
		Objetivos					Costes de trabajos	Importe		$ct_importe_presupuesto				$ct_importe_asignado				$ct_importe_desviacion				$ct_importe_disponible	$ct_importe_cerrado		$ct_importe_facturado	$ct_importe_total		1000.0
								% del presupuesto						0.03				0.0				0.97	0.01		0.02	0.03
					Cerrado			% del presupuesto		$ct_porcentaje_presupuesto				$ct_porcentaje_asignado				$ct_porcentaje_desviacion				$ct_porcentaje_disponible	$ct_porcentaje_cerrado		$ct_porcentaje_facturado	$ct_porcentaje_total
								% del presupuesto		$ct_porcentaje_presupuesto				$ct_porcentaje_asignado				$ct_porcentaje_desviacion				$ct_porcentaje_disponible	$ct_porcentaje_cerrado		$ct_porcentaje_facturado	$ct_porcentaje_total
							Recursos y contratos	Perfil						Importe previsto				Unidades previstas			Unidades consumidas	% unidades consumidas

								Jefe de proyectos						387.8				10.0	horas		0.0	0.0
								Analista funcional						8509.88				316.0	horas		22.0	0.07
								Analista programador						2073.89				91.0	horas		0.0	0.0
								Programador						7490.0				428.0	horas		9.5	0.02
		Sumario y previsiones						TOTAL						18461.57
Objetivo 1	Objetivo 2	Sumario y previsiones