## Hoja1
Dirección Técnica				Jorge Sanchez, Manuel Rodriguez Saez, Juan Leal Zubiete				Proyecto:	C-TEO
								Periodo:	2015.0
Presupuesto:				23175.0				Fecha de informe:	28/12/2015
		Órdenes de trabajo								Planificación					Importe estimado	% de recursos consumidos		Desviación estimada	Importe final
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		Actuación TEO												21175.0
		Disponible estimado												16910.84
		En ejecución												6049.120000000001	0.06		0.0	171.05
		Soporte al uso de TEO para la implantación de la gestión del proyecto GIRO Septiembre-Octubre 2015 [6249]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	651.7	0.3		0.0	0.0
	X	Diseño informe mensual de cumplimiento de normas en el SI GIRO [6250]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	o	-	651.7	0.0		0.0	0.0
		Identificación buenas prácticas que mejoren la gestión del proyecto GIRO en TEO [6252]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	2606.82	0.0		0.0	0.0
		Actualización TEO (Redmine 2.4.1) a la última versión estable de Redmine y migración plugin "Redmine Zen Edit plugin" [6256]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	o	o	1642.0	0.0		0.0	0.0
X		Plugin csv_import_issues [6375]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	171.05	1.0		0.0	171.05
X		Documentar y difundir las principales mejoras de la nueva versión [6436]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	325.85	0.0		0.0	0.0

		Cerrado												215.04	0.0		0.0	258.21
		Importación de peticiones masivas [6329]								-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	215.04	0.0		0.0	258.21

		Actuación 2												1000.0
		Disponible estimado
		En ejecución

		Cerrado												100.0	0.0		0.0	0.0
		Soporte a la implantación de TEO en CPI [323]								-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	100.0	0.0		0.0	0.0

		Actuación 3												1000.0
		Disponible estimado
		En ejecución

		Cerrado												0.0	0.0		0.0	0.0
		Desarrollo e implantación de TEO V1.1.0 [322]								-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		0.0	0.0

		Indicadores de nivel de servicio								Fecha inicio					Fecha fin			% Realizado
		Objetivo 1								01/12/2015					31/12/2015			0.8
		Objetivo 2								01/11/2015					31/12/2015			0.6
		Trabajos								Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado

		Objetivos					Costes de trabajos	Importe		23175.0				6364.160000000001				0.0				16810.84	315.03999999999996		429.26	744.3
								% del presupuesto						0.27				0.0				0.73	0.01		0.02	0.03
							Recursos y contratos	Perfil						Importe previsto				Unidades previstas			Unidades consumidas	% unidades consumidas

								Jefe de proyectos						387.8				10.0	horas		0.0	0.0
								Analista funcional						8509.88				316.0	horas		28.5	0.09
								Analista programador						2073.89				91.0	horas		0.0	0.0
								Programador						7490.0				428.0	horas		9.5	0.02
		Sumario y previsiones						TOTAL						18461.57
Objetivo 1	Objetivo 2