## Hoja1
Dirección Técnica					Proyecto:	C-Prueba
				Periodo:	2016.0
Presupuesto:				12000.0				Fecha de informe:	05/01/2016
	Órdenes de trabajo					Planificación					Importe estimado	% de recursos consumidos		Desviación estimada	Importe final
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	Actuación única					12000.0
	Disponible estimado
	En ejecución					3000.0	0.0		0.0	0.0
	Análisis [6571]					-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000.0	0.0		0.0	0.0
	Diseño [6572]					-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		0.0	0.0

	Cerrado

	Indicadores de nivel de servicio					Fecha inicio					Fecha fin			% Realizado
	$indicadores					$indicadores_fecha_inicio					$indicadores_fecha_fin			$indicadores_realizado
	Trabajos					Presupuesto				Asignado				Desviación estimada				Disponible estimado	Cerrado no facturado		Facturado	Total ejecutado

	Objetivos					Costes de trabajos	Importe		12000.0				3000.0				0.0				9000.0	0.0		0.0	0.0
				% del presupuesto					0.25				0.0				0.75	0.0		0.0	0.0
				Recursos y contratos	Perfil					Importe previsto				Unidades previstas			Unidades consumidas	% unidades consumidas

				$perfil					$importe_perfil				$previstas_perfil	horas		$consumidas_perfil	$porcentaje_perfil
	Sumario y previsiones					TOTAL					$importe_total
	+Progresos+ Se han corregido 27 defectos. Se ha mantenido la reunión de inicio del proyecto +Incidencias+ Se ha comenzado 5 días tarde